## ALSTOM
C.M.A. | ALSTOM
DATE | Total Poles | Total Equiv. Dipoles | Total Collared Coil Accepted | Total C.M. Welded | Actual Install align and Welded End Covers | Actual Install and welded interconnect bellows and diode container, close cold mass | Actual Waiting to Perform pressure and leak tests | Total C.M. Delivered
2000-09-01 | 8 | 2 | 1
2000-12-01 | 12 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1
2001-05-01 | 20 | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 2
2001-06-05 | 24 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 2
2001-07-05 | 28 | 7 | 5 | 2 |  |  |  | 2
2001-09-12 | 32 | 8 | 6 | 2 |  |  |  | 2
2001-10-30 | 40 | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 2
2001-12-18 | 48 | 12 | 9 | 3 |  |  |  | 2
2002-01-16 | 56 | 14 | 11 | 4 |  |  |  | 2
2002-02-20 | 64 | 16 | 12 | 4 |  |  |  | 2
2002-03-12 | 68 | 17 | 13 | 5 |  |  |  | 2
2002-04-24 | 76 | 19 | 15 | 7 |  |  |  | 4
2002-06-26 | 84 | 21 | 17 | 8 |  |  |  | 7
2002-07-24 | 96 | 24 | 20 | 12 |  |  |  | 8
2002-09-25 | 116 | 29 | 23 | 15 |  |  |  | 13
2002-10-30 | 128 | 32 | 27 | 17 |  |  |  | 15
2002-11-28 | 140 | 35 | 29 | 20 |  |  |  | 15
2002-12-17 | 156 | 39 | 31 | 23 |  |  |  | 15
2003-01-09 | 164 | 41 | 32 | 24 |  |  |  | 17
2003-02-25 | 172 | 43 | 35 | 27 |  |  |  | 22
2003-03-12 | 184 | 46 | 36 | 28 | 7 | 3 | 2 | 25
2003-03-28 | 188 | 47 | 38 | 30 | 2 | 4 | 2 | 28
2003-04-29 | 208 | 52 | 41 | 37 | 3 | 2 | 4 | 29
2003-04-30 17:00 | 208 | 52 | 42 | 38 |  |  |  | 30
2003-05-23 17:00 | 208 | 52 | 44 | 38 | 2 | 3 | 2 | 31
2003-05-27 17:00 | 208 | 52 | 46 | 38 |  |  |  | 31
2003-06-30 | 232 | 58 | 49 | 42 |  |  |  | 33
2003-07-31 | 248 | 62 | 51 | 47 | 4 | 2 |  | 37
2003-09-01 | 252 | 63 | 58 | 49 | 2 | 2 | 1 | 39
2003-10-01 | 284 | 71 | 64 | 57 | 1 | 1 |  | 43
2003-11-01 | 328 | 82 | 70 | 66 |  |  |  | 49
2003-12-01 | 364 | 91 | 79 | 75 |  |  |  | 54
2004-01-01 | 400 | 100 | 87 | 81 |  |  |  | 60
2004-02-01 | 424 | 106 | 95 | 86 | 4 | 5 | 5 | 68
2004-03-01 | 444 | 111 | 101 | 92 | 4 | 5 | 4 | 77
2004-04-01 | 488 | 122 | 112 | 104 | 7 | 5 | 6 | 85
2004-05-01 | 520 | 130 | 120 | 108 | 5 | 5 | 7 | 94
2004-06-01 | 564 | 141 | 123 | 117 | 2 | 4 | 2 | 104
2004-07-01 | 580 | 145 | 133 | 121 | 2 |  | 1 | 115
2004-08-01 | 620 | 155 | 142 | 129 |  |  |  | 122
2004-09-01 | 640 | 160 | 149 | 138 | 3 | 2 | 4 | 126
2004-10-01 | 692 | 173 | 162 | 153 | 4 | 5 | 2 | 134

## ANSALDO
C.M.A. | ANSALDO
DATE | Total Poles | Total Equiv. Dipoles | Total Collared Coil Accepted *** | Total C.M. Welded | Actual Install align and Welded End Covers | Actual Install and welded interconnect bellows and diode container, close cold mass | Actual Waiting to Perform pressure and leak tests | Total C.M. Delivered
2001-02-01 | 8 | 2 | 1 | 1
2001-07-16 | 16 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 1
2001-10-03 | 24 | 6 | 4 | 3 |  |  |  | 1
2001-12-20 | 32 | 8 | 5 | 4 |  |  |  | 1
2002-03-07 | 36 | 9 | 7 | 5 |  |  |  | 1
2002-04-03 | 48 | 12 | 8 | 5 |  |  |  | 1
2002-05-23 | 56 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 1
2002-06-27 | 64 | 16 | 12 | 6 |  |  |  | 1
2002-07-24 | 72 | 18 | 13 | 7 |  |  |  | 1
2002-09-19 | 80 | 20 | 14 | 7 |  |  |  | 1
2002-10-29 | 88 | 22 | 17 | 8 |  |  |  | 2
2002-11-14 | 96 | 24 | 18 | 8 |  |  |  | 2
2002-12-27 | 104 | 26 | 22 | 9 |  |  |  | 2
2003-02-19 | 112 | 28 | 24 | 10 |  |  |  | 3
2003-03-28 | 136 | 34 | 26 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4
2003-04-29 | 160 | 40 | 30 | 16 |  |  |  | 7
2003-05-30 17:00 | 176 | 44 | 30 | 16 |  |  |  | 8
2003-06-30 | 216 | 54 | 34 | 19 | 1 | 3 | 1 | 12
2003-07-31 | 236 | 59 | 42 | 22 | 2 | 2 | 1 | 15
2003-09-01 | 240 | 60 | 45 | 26 | 2 | 1 | 1 | 17
2003-10-01 | 246 | 61 | 51 | 31 |  |  |  | 20 | 1900-01-02
2003-11-01 | 276 | 69 | 56 | 36 |  |  |  | 26
2003-12-01 | 308 | 77 | 59 | 42 | 1 | 5 | 2 | 32
2004-01-01 | 320 | 80 | 63 | 44 | 2 | 2 | 1 | 34
2004-02-01 | 327 | 82 | 68 | 50 | 3 | 3 | 2 | 36
2004-03-01 | 344 | 86 | 71 | 57 | 3 | 3 | 3 | 42
2004-04-01 | 368 | 92 | 79 | 66 | 1 | 2 | 2 | 52
2004-05-01 | 396 | 99 | 83 | 73 |  |  |  | 61
2004-06-01 | 440 | 110 | 84 | 76 |  |  |  | 67
2004-07-01 | 456 | 114 | 89 | 82 | 5 |  | 1 | 73
2004-08-01 | 476 | 119 | 96 | 92 | 2 | 3 | 3 | 80
2004-09-01 | 476 | 119 | 98 | 95 | 4 | 2 | 1 | 87
2004-10-01 | 531 | 132 | 122 | 115 | 4 | 5 | 2 | 96
*** Collared coils Accepted by CERN Resp Engineer

## Sheet3
| INCR. Poles |  | Poles equiv |  | Col.Coil |  | C.M. Welded |  | C.M. Delivered
2000-09-01 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2000-12-01 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
2001-02-01 | 0 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2
2001-03-01 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3
2001-04-01 | 8 | 20 | 5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4
2001-05-01 | 8 | 28 | 7 | 21 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5
2001-06-05 | 4 | 32 | 8 | 29 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5
2001-07-05 | 4 | 36 | 9 | 38 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5
2001-07-11 | 8 | 44 | 11 | 49 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6
2001-07-16 | 8 | 52 | 13 | 62 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7
2001-09-12 | 4 | 56 | 14 | 76 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7
2001-09-27 | 12 | 68 | 17 | 93 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 8
2001-10-03 | 8 | 76 | 19 | 112 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8
2001-10-30 | 8 | 84 | 21 | 133 | 2 | 16 | 0 | 7 | 0 | 8
2001-11-29 | 12 | 96 | 24 | 157 | 2 | 18 | 1 | 8 | 0 | 8
2001-12-18 | 8 | 104 | 26 | 183 | 1 | 19 | 1 | 9 | 0 | 8
2001-12-20 | 8 | 112 | 28 | 211 | 1 | 20 | 1 | 10 | 0 | 8
2002-01-16 | 8 | 120 | 30 | 241 | 2 | 22 | 1 | 11 | 0 | 8
2002-02-12 | 16 | 136 | 34 | 275 | 1 | 23 | 1 | 12 | 0 | 8
2002-02-20 | 8 | 144 | 36 | 311 | 1 | 24 | 0 | 12 | 0 | 8
2002-03-07 | 4 | 148 | 37 | 348 | 2 | 26 | 1 | 13 | 0 | 8
2002-03-11 | 8 | 156 | 39 | 387 | 2 | 28 | 2 | 15 | 2 | 10
2002-03-12 | 4 | 160 | 40 | 427 | 1 | 29 | 1 | 16 | 0 | 10
2002-04-03 | 12 | 172 | 43 | 470 | 1 | 30 | 0 | 16 | 0 | 10
2002-04-24 | 8 | 180 | 45 | 515 | 2 | 32 | 2 | 18 | 2 | 12
2002-05-23 | 8 | 188 | 47 | 562 | 2 | 34 | 1 | 19 | 0 | 12
2002-06-26 | 8 | 196 | 49 | 611 | 2 | 36 | 1 | 20 | 3 | 15
2002-06-27 | 8 | 204 | 51 | 662 | 2 | 38 | 0 | 20 | 0 | 15
2002-07-24 | 12 | 216 | 54 | 716 | 3 | 41 | 4 | 24 | 1 | 16
2002-07-24 | 8 | 224 | 56 | 772 | 1 | 42 | 1 | 25 | 0 | 16
2002-08-23 | 20 | 244 | 61 | 833 | 3 | 45 | 2 | 27 | 1 | 17
2002-09-19 | 8 | 252 | 63 | 896 | 1 | 46 | 0 | 27 | 0 | 17
2002-09-25 | 20 | 272 | 68 | 964 | 3 | 49 | 3 | 30 | 5 | 22
2002-10-29 | 8 | 280 | 70 | 1034 | 3 | 52 | 1 | 31 | 1 | 23
2002-10-30 | 12 | 292 | 73 | 1107 | 4 | 56 | 2 | 33 | 2 | 25
2002-11-12 | 16 | 308 | 77 | 1184 | 2 | 58 | 2 | 35 | 1 | 26
2002-11-14 | 8 | 316 | 79 | 1263 | 1 | 59 | 0 | 35 | 0 | 26
2002-11-28 | 12 | 328 | 82 | 1345 | 2 | 61 | 3 | 38 | 0 | 26
2002-12-02 | 4 | 332 | 83 | 1428 | 1 | 62 | 2 | 40 | 1 | 27
2002-12-17 | 16 | 348 | 87 | 1515 | 2 | 64 | 3 | 43 | 0 | 27
2002-12-27 | 8 | 356 | 89 | 1604 | 4 | 68 | 1 | 44 | 0 | 27
2003-01-09 | 8 | 364 | 91 | 1695 | 1 | 69 | 1 | 45 | 2 | 29
2003-01-31 | 4 | 368 | 92 | 1787 | 2 | 71 | 2 | 47 | 1 | 30
2003-02-19 | 8 | 376 | 94 | 1881 | 2 | 73 | 1 | 48 | 1 | 31
2003-02-24 | 4 | 380 | 95 | 1976 | 4 | 77 | 3 | 51 | 1 | 32
2003-02-25 | 8 | 388 | 97 | 2073 | 3 | 80 | 3 | 54 | 5 | 37
2003-03-12 | 12 | 400 | 100 | 2173 | 1 | 81 | 1 | 55 | 3 | 40
2003-03-12 | 12 | 412 | 103 | 2276 | 0 | 81 | 0 | 55 | 0 | 40
2003-03-12 | 4 | 416 | 104 | 2380 | 0 | 81 | 1 | 56 | 1 | 41
2003-03-21 | 4 | 420 | 105 | 2485 | 2 | 83 | 2 | 58 | 0 | 41
2003-03-26 | 4 | 424 | 106 | 2591 | 3 | 86 | 0 | 58 | 0 | 41
2003-03-28 | 4 | 428 | 107 | 2698 | 2 | 88 | 2 | 60 | 3 | 44
2003-03-28 | 8 | 436 | 109 | 2807 | 0 | 88 | 2 | 62 | 1 | 45
2003-03-28 | 4 | 440 | 110 | 2917 | 0 | 88 | 1 | 63 | 0 | 45
2003-04-17 | 12 | 452 | 113 | 3030 | 5 | 93 | 2 | 65 | 1 | 46
2003-04-25 | 12 | 464 | 116 | 3146 | 0 | 93 | 1 | 66 | 1 | 47
2003-04-29 | 20 | 484 | 121 | 3267 | 3 | 96 | 7 | 73 | 1 | 48
2003-04-29 | 24 | 508 | 127 | 3394 | 4 | 100 | 2 | 75 | 3 | 51
2003-04-30 17:00 | 0 | 508 | 127 | 3521 | 1 | 101 | 1 | 76 | 1 | 52
2003-04-30 17:00 | 16 | 524 | 131 | 3652 | 0 | 101 | 0 | 76 | 1 | 53
2003-05-07 17:00 | 4 | 528 | 132 | 3784 | 0 | 101 | 1 | 77 | 1 | 54
2003-05-12 17:00 | 0 | 528 | 132 | 3916 | 2 | 103 | 1 | 78 | 1 | 55
2003-05-21 | 16 | 544 | 136 | 4052 | 1 | 104 | 1 | 79 | 0 | 55
2003-05-22 17:00 | 4 | 548 | 137 | 4189 | 1 | 105 | 1 | 80 | 1 | 56
2003-05-23 17:00 | 0 | 548 | 137 | 4326 | 2 | 107 | 0 | 80 | 1 | 57
2003-05-27 17:00 | 0 | 548 | 137 | 4463 | 2 | 109 | 0 | 80 | 0 | 57
2003-05-28 17:00 | 0 | 548 | 137 | 4600 | 1 | 110 | 1 | 81 | 1 | 58
2003-06-04 17:00 | 4 | 552 | 138 | 4738 | 1 | 111 | 1 | 82 | 1 | 59
2003-06-04 17:00 | 0 | 552 | 138 | 4876 | 2 | 113 | 0 | 82 | 1 | 60
2003-06-30 | 24 | 576 | 144 | 5020 | 3 | 116 | 4 | 86 | 2 | 62
2003-06-30 | 20 | 596 | 149 | 5169 | 2 | 118 | 1 | 87 | 3 | 65
2003-06-30 | 28 | 624 | 156 | 5325 | 6 | 124 | 5 | 92 | 3 | 68
2003-07-15 | 12 | 636 | 159 | 5484 | 2 | 126 | 4 | 96 | 3 | 71
2003-07-15 | 16 | 652 | 163 | 5647 | 3 | 129 | 1 | 97 | 1 | 72
2003-07-15 | 12 | 664 | 166 | 5813 | 6 | 135 | 3 | 100 | 3 | 75
2003-07-31 | 4 | 668 | 167 | 5980 | 0 | 135 | 1 | 101 | 1 | 76
2003-07-31 | 4 | 672 | 168 | 6148 | 5 | 140 | 2 | 103 | 2 | 78
2003-07-31 | 8 | 680 | 170 | 6318 | 4 | 144 | 2 | 105 | 4 | 82
2003-09-01 | 48 | 728 | 182 | 6500 | 11 | 155 | 10 | 115 | 3 | 85
2003-09-01 | 4 | 732 | 183 | 6683 | 3 | 158 | 4 | 119 | 2 | 87
2003-09-01 | 4 | 736 | 184 | 6867 | 7 | 165 | 2 | 121 | 2 | 89
2003-09-20 | 60 | 796 | 199 | 7066 | 7 | 172 | 11 | 132 | 3 | 92
2003-09-20 | 28 | 824 | 206 | 7272 | 2 | 174 | 6 | 138 | 2 | 94
2003-09-20 | 4 | 828 | 207 | 7479 | 2 | 176 | 2 | 140 | 2 | 96
2003-10-01 | 4 | 832 | 208 | 7687 | 4 | 180 | 2 | 142 | 2 | 98
2003-10-01 | 2 | 834 | 208.5 | 7895.5 | 4 | 184 | 3 | 145 | 1 | 99
2003-10-01 | 10 | 844 | 211 | 8106.5 | 5 | 189 | 5 | 150 | 2 | 101
2003-10-15 | 24 | 868 | 217 | 8323.5 | 3 | 192 | 6 | 156 | 2 | 103
2003-10-15 | 16 | 884 | 221 | 8544.5 | 4 | 196 | 2 | 158 | 1 | 104
2003-10-15 | 32 | 916 | 229 | 8773.5 | 2 | 198 | 7 | 165 | 2 | 106
2003-11-01 | 20 | 936 | 234 | 9007.5 | 4 | 202 | 6 | 171 | 5 | 111
2003-11-01 | 14 | 950 | 237.5 | 9245 | 1 | 203 | 3 | 174 | 5 | 116
2003-11-01 | 12 | 962 | 240.5 | 9485.5 | 11 | 214 | 6 | 180 | 8 | 124

## Sheet4
2000-09-01 | 2001-02-01 | 2003-10-01 | 0 | 0 | 3
2000-12-01 | 2001-07-16 | 2001-03-01 | 1 | 1 | 0
2001-05-01 | 2001-10-03 | 2001-04-01 | 1 | 0 | 1
2001-06-05 | 2001-12-20 | 2001-07-11 | 0 | 0 | 1
2001-07-05 | 2002-03-07 | 2001-09-27 | 0 | 0 | 1
2001-09-12 | 2002-04-03 | 2001-11-29 | 0 | 0 | 0
2001-10-30 | 2002-05-23 | 2002-02-12 | 0 | 0 | 0
2001-12-18 | 2002-06-27 | 2002-03-11 | 0 | 0 | 2
2002-01-16 | 2002-07-24 | 2002-08-23 | 0 | 0 | 1
2002-02-20 | 2002-09-19 | 2002-11-12 | 0 | 0 | 1
2002-03-12 | 2002-10-29 | 2002-12-02 | 0 | 1 | 1
2002-04-24 | 2002-11-14 | 2003-01-31 | 2 | 0 | 1
2002-06-26 | 2002-12-27 | 2003-02-24 | 3 | 0 | 1
2002-07-24 | 2003-02-19 | 2003-03-12 | 1 | 1 | 1
2002-09-25 | 2003-03-12 | 2003-03-26 | 5 | 0 | 0
2002-10-30 | 2003-03-21 | 2003-03-28 | 2 | 0 | 0
2002-11-28 | 2003-03-28 | 2003-04-17 | 0 | 1 | 1
2002-12-17 | 2003-04-29 | 2003-04-25 | 0 | 3 | 1
2003-01-09 | 2003-04-30 17:00 | 2003-05-07 17:00 | 2 | 1 | 1
2003-02-25 | 2003-05-21 | 2003-05-12 17:00 | 5 | 0 | 1
2003-03-12 | 2003-06-04 17:00 | 2003-05-22 17:00 | 3 | 1 | 1
2003-03-28 | 2003-06-30 | 2003-05-28 17:00 | 3 | 3 | 1
2003-04-29 | 2003-07-15 | 2003-06-04 17:00 | 1 | 1 | 1
2003-04-30 17:00 | 2003-07-31 | 2003-06-30 | 1 | 2 | 3
2003-05-23 17:00 | 2003-09-01 | 2003-07-15 | 1 | 2 | 3
2003-05-27 17:00 | 2003-09-20 | 2003-07-31 | 0 | 2 | 4
2003-06-30 | 2003-10-01 | 2003-09-01 | 2 | 3 | 3
2003-07-15 |  | 2003-09-20 | 3 |  | 3
2003-07-31 |  | 2003-10-01 | 1 |  | 3
2003-09-01 |  |  | 2
2003-09-20 |  |  | 2
2003-10-01 |  |  | 4
2003-10-01 |  |  | 3
2001-03-01 |  |  | 0
2001-04-01 |  |  | 1
2001-07-11 |  |  | 1
2001-09-27 |  |  | 1
2001-11-29 |  |  | 0
2002-02-12 |  |  | 0
2002-03-11 |  |  | 2
2002-08-23 |  |  | 1
2002-11-12 |  |  | 1
2002-12-02 |  |  | 1
2003-01-31 |  |  | 1
2003-02-24 |  |  | 1
2003-03-12 |  |  | 1
2003-03-26 |  |  | 0
2003-03-28 |  |  | 0
2003-04-17 |  |  | 1
2003-04-25 |  |  | 1
2003-05-07 17:00 |  |  | 1
2003-05-12 17:00 |  |  | 1
2003-05-22 17:00 |  |  | 1
2003-05-28 17:00 |  |  | 1
2003-06-04 17:00 |  |  | 1
2003-06-30 |  |  | 3
2003-07-15 |  |  | 3
2003-07-31 |  |  | 4
2003-09-01 |  |  | 3
2003-09-20 |  |  | 3
2003-10-01 |  |  | 3

## Sheet2
| Poles | Incr | Poles equiv | Col.Coil |  | C.M. Welded |  | C.M. Delivered
2000-09-01 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | Alstom
2000-12-01 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2001-05-01 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2001-06-05 | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
2001-07-05 | 28 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
2001-09-12 | 32 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
2001-10-30 | 40 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
2001-12-18 | 48 | 8 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0
2002-01-16 | 56 | 8 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0
2002-02-20 | 64 | 8 | 16 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0
2002-03-12 | 68 | 4 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0
2002-04-24 | 76 | 8 | 19 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2
2002-06-26 | 84 | 8 | 21 | 17 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3
2002-07-24 | 96 | 12 | 24 | 20 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1
2002-09-25 | 116 | 20 | 29 | 23 | 3 | 15 | 3 | 13 | 5
2002-10-30 | 128 | 12 | 32 | 27 | 4 | 17 | 2 | 15 | 2
2002-11-28 | 140 | 12 | 35 | 29 | 2 | 20 | 3 | 15 | 0
2002-12-17 | 156 | 16 | 39 | 31 | 2 | 23 | 3 | 15 | 0
2003-01-09 | 164 | 8 | 41 | 32 | 1 | 24 | 1 | 17 | 2
2003-02-25 | 172 | 8 | 43 | 35 | 3 | 27 | 3 | 22 | 5
2003-03-12 | 184 | 12 | 46 | 36 | 1 | 28 | 1 | 25 | 3
2003-03-28 | 188 | 4 | 47 | 38 | 2 | 30 | 2 | 28 | 3
2003-04-29 | 208 | 20 | 52 | 41 | 3 | 37 | 7 | 29 | 1
2003-04-30 17:00 | 208 | 0 | 52 | 42 | 1 | 38 | 1 | 30 | 1
2003-05-23 17:00 | 208 | 0 | 52 | 44 | 2 | 38 | 0 | 31 | 1
2003-05-27 17:00 | 208 | 0 | 52 | 46 | 2 | 38 | 0 | 31 | 0
2003-06-30 | 232 | 24 | 58 | 49 | 3 | 42 | 4 | 33 | 2
2003-07-15 | 244 | 12 | 61 | 51 | 2 | 46 | 4 | 36 | 3
2003-07-31 | 248 | 4 | 62 | 51 | 0 | 47 | 1 | 37 | 1
2003-09-01 | 252 | 4 | 63 | 58 | 7 | 49 | 2 | 39 | 2
2003-09-20 | 280 | 28 | 70 | 60 | 2 | 55 | 6 | 41 | 2
2003-10-01 | 284 | 4 | 71 | 64 | 4 | 57 | 2 | 43 | 2
2003-10-15 | 316 | 32 | 79 | 66 | 2 | 64 | 7 | 45 | 2
2003-11-01 | 328 | 12 | 82 | 70 | 4 | 70 | 6 | 49 | 4
2001-02-01 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ansaldo
2001-07-16 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1
2001-10-03 | 24 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0
2001-12-20 | 32 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
2002-03-07 | 36 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0
2002-04-03 | 48 | 12 | 12 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
2002-05-23 | 56 | 8 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0
2002-06-27 | 64 | 8 | 16 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0
2002-07-24 | 72 | 8 | 18 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0
2002-09-19 | 80 | 8 | 20 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0
2002-10-29 | 88 | 8 | 22 | 17 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1
2002-11-14 | 96 | 8 | 24 | 18 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0
2002-12-27 | 104 | 8 | 26 | 22 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0
2003-02-19 | 112 | 8 | 28 | 24 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1
2003-03-12 | 124 | 12 | 31 | 24 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0
2003-03-21 | 128 | 4 | 32 | 26 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0
2003-03-28 | 136 | 8 | 34 | 26 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1
2003-04-29 | 160 | 24 | 40 | 30 | 4 | 16 | 2 | 7 | 3
2003-04-30 17:00 | 176 | 16 | 44 | 30 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1
2003-05-21 | 192 | 16 | 48 | 31 | 1 | 17 | 1 | 8 | 0
2003-06-04 17:00 | 196 | 4 | 49 | 32 | 1 | 18 | 1 | 9 | 1
2003-06-30 | 216 | 20 | 54 | 34 | 2 | 19 | 1 | 12 | 3
2003-07-15 | 232 | 16 | 58 | 37 | 3 | 20 | 1 | 13 | 1
2003-07-31 | 236 | 4 | 59 | 42 | 5 | 22 | 2 | 15 | 2
2003-09-01 | 240 | 4 | 60 | 45 | 3 | 26 | 4 | 17 | 2
2003-09-20 | 244 | 4 | 61 | 47 | 2 | 28 | 2 | 19 | 2
2003-10-01 | 246 | 2 | 61 | 51 | 4 | 31 | 3 | 20 | 1
2003-10-15 | 262 | 16 | 65 | 55 | 4 | 33 | 2 | 21 | 1
2003-11-01 | 276 | 14 | 69 | 56 | 1 | 36 | 3 | 26 | 5
2001-03-01 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NOELL
2001-04-01 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2001-07-11 | 24 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
2001-09-27 | 36 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1
2001-11-29 | 48 | 12 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0
2002-02-12 | 64 | 16 | 16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0
2002-03-11 | 72 | 8 | 18 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2
2002-08-23 | 92 | 20 | 23 | 12 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1
2002-11-12 | 108 | 16 | 27 | 14 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1
2002-12-02 | 112 | 4 | 28 | 15 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1
2003-01-31 | 116 | 4 | 29 | 17 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1
2003-02-24 | 120 | 4 | 30 | 21 | 4 | 19 | 3 | 11 | 1
2003-03-12 | 124 | 4 | 31 | 21 | 0 | 20 | 1 | 12 | 1
2003-03-26 | 128 | 4 | 32 | 24 | 3 | 20 | 0 | 12 | 0
2003-03-28 | 132 | 4 | 33 | 24 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0
2003-04-17 | 144 | 12 | 36 | 29 | 5 | 23 | 2 | 13 | 1
2003-04-25 | 156 | 12 | 39 | 29 | 0 | 24 | 1 | 14 | 1
2003-05-07 17:00 | 160 | 4 | 40 | 29 | 0 | 25 | 1 | 15 | 1
2003-05-12 17:00 | 160 | 0 | 40 | 31 | 2 | 26 | 1 | 16 | 1
2003-05-22 17:00 | 164 | 4 | 41 | 32 | 1 | 27 | 1 | 17 | 1
2003-05-28 17:00 | 164 | 0 | 41 | 33 | 1 | 28 | 1 | 18 | 1
2003-06-04 17:00 | 164 | 0 | 41 | 35 | 2 | 28 | 0 | 19 | 1
2003-06-30 | 192 | 28 | 48 | 41 | 6 | 33 | 5 | 22 | 3
2003-07-15 | 204 | 12 | 51 | 47 | 6 | 36 | 3 | 25 | 3
2003-07-31 | 212 | 8 | 53 | 51 | 4 | 38 | 2 | 29 | 4
2003-09-01 | 260 | 48 | 65 | 62 | 11 | 48 | 10 | 32 | 3
2003-09-20 | 320 | 60 | 80 | 69 | 7 | 59 | 11 | 35 | 3
2003-10-01 | 330 | 10 | 82.5 | 74 | 5 | 64 | 5 | 37 | 2
2003-10-15 | 354 | 24 | 88.5 | 77 | 3 | 70 | 6 | 39 | 2
2003-11-01 | 400 | 46 | 100 | 89 | 11 | 76 | 6 | 47 | 8

## Total Dashboard
TOTAL | ANSALDO | ALSTOM NOELL
DATE | Total Poles | Total Equiv. Dipoles | Total Collared Coil Accepted | Total C.M. Welded | Actual Install align and Welded End Covers | Actual Install and welded interconnect bellows and diode container, close cold mass | Actual Waiting to Perform pressure and leak tests | Total C.M. Delivered
2000-09-01 | 8 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1
2000-12-01 | 12 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1
2001-02-01 | 12 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 2
2001-03-01 | 12 | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 3
2001-04-01 | 20 | 5 | 5 | 2 |  |  |  | 4
2001-05-01 | 28 | 7 | 6 | 3 |  |  |  | 5
2001-06-05 | 32 | 8 | 7 | 3 |  |  |  | 5
2001-09-27 | 68 | 17 | 13 | 7 |  |  |  | 8
2001-10-30 | 84 | 21 | 16 | 7 |  |  |  | 8
2001-11-29 | 96 | 24 | 18 | 8 |  |  |  | 8
2001-12-20 | 112 | 28 | 20 | 10 |  |  |  | 8
2002-01-16 | 120 | 30 | 22 | 11 |  |  |  | 8
2002-02-20 | 144 | 36 | 24 | 12 |  |  |  | 8
2002-03-12 | 160 | 40 | 29 | 16 |  |  |  | 10
2002-04-24 | 180 | 45 | 32 | 18 |  |  |  | 12
2002-05-23 | 188 | 47 | 34 | 19 |  |  |  | 12
2002-06-27 | 204 | 51 | 38 | 20 |  |  |  | 15
2002-07-24 | 224 | 56 | 42 | 25 |  |  |  | 16
2002-08-23 | 244 | 61 | 45 | 27 |  |  |  | 17
2002-09-25 | 272 | 68 | 49 | 30 |  |  |  | 22
2002-10-30 | 292 | 73 | 56 | 33 |  |  |  | 25
2002-11-28 | 328 | 82 | 61 | 38 |  |  |  | 26
2002-12-27 | 356 | 89 | 68 | 44 |  |  |  | 27
2003-01-31 | 368 | 92 | 71 | 47 |  |  |  | 30
2003-02-19 | 376 | 94 | 73 | 48 |  |  |  | 31
2003-03-28 | 440 | 110 | 88 | 63 |  |  |  | 45
2003-04-30 17:00 | 524 | 131 | 101 | 76 | 10 | 6 | 8 | 53
2003-05-28 17:00 | 548 | 137 | 110 | 81 |  |  |  | 58
2003-06-30 | 624 | 156 | 124 | 92 |  |  |  | 68
2003-07-31 | 680 | 170 | 144 | 105 |  |  |  | 82
2003-09-01 | 736 | 184 | 165 | 121 |  |  |  | 89
2003-10-01 | 844 | 211 | 189 | 150 |  |  |  | 106
2003-11-01 | 962 | 240.5 | 212 | 180 |  |  |  | 124
2003-12-01 | 1122 | 280.5 | 245 | 213 |  |  |  | 150
2004-01-01 | 1248 | 312 | 271 | 220 |  |  |  | 172
2004-02-01 | 1339 | 334 | 304 | 249 |  |  |  | 194
2004-03-01 | 1452 | 363 | 322 | 274 |  |  |  | 228
2004-04-01 | 1616 | 404 | 368 | 315 |  |  |  | 255
2004-05-01 | 1716 | 429 | 385 | 344 |  |  |  | 284
2004-06-01 | 1840 | 460 | 397 | 367 |  |  |  | 320
2004-07-01 | 1912 | 478 | 432 | 397 |  |  |  | 361
2004-08-01 | 2036 | 509 | 466 | 434 |  |  |  | 388
2004-09-01 | 2128 | 532 | 490 | 461 |  |  |  | 414
2004-10-01 | 2308 | 577 | 549 | 510 |  |  |  | 447

## NOELL
C.M.A. | NOELL
DATE | Total Poles | Total Equiv. Dipoles | Total Collared Coil Accepted | Total C.M. Welded | Actual Install align and Welded End Covers | Actual Install and welded interconnect bellows and diode container, close cold mass | Actual Waiting to Perform pressure and leak tests | Total C.M. Delivered
2001-03-01 | 8 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1
2001-04-01 | 16 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2001-07-11 | 24 | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 3
2001-09-27 | 36 | 9 | 4 | 4 |  |  |  | 4
2001-11-29 | 48 | 12 | 6 | 5 |  |  |  | 4
2002-02-12 | 64 | 16 | 7 | 6 |  |  |  | 4
2002-03-11 | 72 | 18 | 9 | 8 |  |  |  | 6
2002-08-23 | 92 | 24 | 12 | 10 |  |  |  | 7
2002-11-12 | 108 | 27 | 14 | 12 |  |  |  | 8
2002-12-02 | 112 | 28 | 15 | 14 |  |  |  | 9
2003-01-31 | 116 | 29 | 17 | 16 |  |  |  | 10
2003-02-24 | 120 | 30 | 21 | 19 |  |  |  | 11
2003-03-12 | 124 | 31 | 21 | 20 | 4 | 4 | 4 | 12
2003-03-28 | 132 | 33 | 24 | 21 | 8 | 4 | 4 | 12
2003-04-17 | 144 | 36 | 29 | 23 | 9 |  |  | 13
2003-04-25 | 156 | 39 | 29 | 24 |  |  |  | 14
2003-05-28 17:00 | 164 | 41 | 33 | 28 | 6 | 2 | 4 | 18
2003-06-30 | 192 | 48 | 41 | 33 |  |  |  | 22
2003-07-31 | 220 | 55 | 51 | 38 | 2 | 2 |  | 29
2003-09-01 | 260 | 65 | 62 | 48 | 3 | 2 | 6 | 32
2003-10-01 | 330 | 95 | 74 | 64 |  |  |  | 37
2003-11-01 | 400 | 100 | 89 | 80 |  |  |  | 47
2003-12-01 | 450 | 112 | 107 | 96 |  |  |  | 64
2004-01-01 | 516 | 129 | 121 | 107 | 3 | 4 | 3 | 76
2004-02-01 | 588 | 147 | 138 | 113 | 2 | 3 | 4 | 90
2004-03-01 | 664 | 166 | 150 | 125 | 4 | 3 | 6 | 109
2004-04-01 | 760 | 190 | 177 | 143 | 5 | 7 | 8 | 121
2004-05-01 | 800 | 200 | 181 | 160 | 7 | 7 | 14 | 129
2004-06-01 | 836 | 209 | 191 | 177 | 7 | 5 | 12 | 149
2004-07-01 | 876 | 219 | 210 | 194 | 10 | 10 | 3 | 173
2004-08-01 | 940 | 235 | 228 | 213 | 7 | 5 | 11 | 186
2004-09-01 | 1012 | 253 | 247 | 228 |  |  |  | 201
2004-10-01 | 1088 | 272 | 265 | 242 | 7 | 5 | 10 | 217