## Sheet1
Magnet Id | Type | Status | Arrival Date | Weld visual inspection | Inspected by | Defect Type | Defect V1 CS/UP | Defect V2 CS/UP | Defect V1 NCS/DOWN | Defect V2 NCS/DOWN | NCR EDMS Id | X-rays date Realized by | X-rays report number | results V1 CS | results V2 CS | results V1 NCS | results V2 NCS | Correspondence between visual and X-Ray defects | Decision | NCR status
2022 | BR | Stored | 2003.06.24 | Blocked | MAS | A | corrosion à 9h |  | corrosion de 3 à 9h |  | 631931 |  |  | Use as is | Use as is | Fissure longi › 10mm | Use as is | No | Repair | Action Underway
2033 | AR | Stored | 2003.11.14 | Blocked | MAS | A |  |  | Corrosion à 5h | retassure à 2h | 634812 | 25/08/2005 - AJC | [6 empty] | Released | Closed
2037 |  |  |  | Blocked | MAS | C |  | péné à 9h | péné à 7h |  | 600971 | 22/06/2005 - AJC | A001/020037 |  | Fissure longi - Manque de fusion - Morsure | Fissure longi - Fissure ramifiée |  |  | Released | Closed
2040 | BL | Stored | 2003.12.10 | Blocked | MAS | A | 515 à 3 et 7h |  | Corrosion à 12h
2053 | BL | Stored | 2004.04.22 | Blocked | MAS | A | 515 à 3h
2054 | AL | Stored | 2003.11.21 | Blocked | MAS | A |  |  | corrosion de 10 à 12h
2056 | AR | Stored | 2004.05.13 | Blocked | MAS | A |  | 515 à 2h | 515 à 3h |  | 631948 | 22/08/2005 - AJC |  |  | Fissure ramifiée correspondant à defaut visuel 515 | Use as is |  | Oui | Released | Closed
2061 | BL | Stored | 2004.04.27 | Blocked | MAS | A |  |  | 515 à 1h |  | 631951 | 09/08/2005 - AJC |  |  |  | Manque de fusion | Manque de fusion | No | Repair | Action Underway
2063 | BL | Stored | 2004.03.19 | Blocked | MAS | A | 515 à 5h | corrosion à 11h |  | corrosion à 10h | 631999 |  |  | Fissure longi › 10mm + fissure de cratère correspondant à defaut visuel 515 | Fissure longi › 10mm |  | Fissure longi › 10mm | Oui | Repair | Action Underway
2075 | BL | RE-TEST | 2004.07.29 | Blocked | MAS | A |  |  | 515 à 6h
2078 | BL | Stored | 2004.04.16 | Blocked | MAS | A |  | corrosion de 6 à 8h
2083 | AL | Stored | 2004.06.02 | Blocked | MAS | A |  | 515 de 9 à 11h |  | corrosion à 9h | 632002 |  |  |  | Fissure longi › 10mm + correspondance avec defaut visuel 515 |  | Use as is | No | Repair | Action Underway
2084 | BL | Stored | 2004.08.12 | Blocked | MAS | A | corrosion à 6h | corrosion à 6h |  | péné à 3h
2085 | BL | Stored | 2004.07.13 | Blocked | MAS | A |  |  | Corrosion à 12h |  | 632344 |  |  |  |  | Fissure longi › 10mm |  | Oui | Repair | Action Underway
2087 | AL | CM-NC-WELDING | 2005.02.08 | Blocked | MAS | A |  |  | corrosion à 3 et 9h + péné à 10h | corrosion à 9h
2089 | BL | Stored | 2004.07.27 | Blocked | MAS | A | 515 à 3h |  |  | corrosion de 11 à 1h + 515 à 12h | 632004 | 29/08/2005 - AJC |  | Fissure longi › 10mm correspondant à defaut visuel 515 |  | De 3 à 6h zone très perturbée avec nombreux defauts contrastés FiL + FiC + Ro |  | Oui | Repair | Action Underway
2096 | AL | Stored | 2004.09.16 | Blocked | MAS | A | 610 à 6h |  |  | 515 à 9h | 632345 | 30/08/2005 - AJC |  |  |  |  | Fissure longi › 10mm + Fissure longi correspondant à defaut visuel 515 | Oui | Repair | Action Underway
2101 | AL | Stored | 2005.03.02 | Blocked | MAS | A |  | 515 à 9h
2103 | BL | Stored | 2004.09.03 | Blocked | MAS | A | 515 à 11 et 3h
2107 | BL | Stored | 2004.08.17 | Blocked | MAS | A |  | corrosion à 12h | corrosion à 7h | corrosion de 6 à 12h | 632005 |  |  |  | Fissure longi › 10mm | Fissure longi › 10mm | Fissure longi › 10mm | No | Repair | Action Underway
2111 | BL | CM-NC-WELDING | 2005.02.07 | Blocked | MAS | A | 515 à 2h + corrosion de 5 à 7h | 515 à 1 et 8h
2115 | BL | Stored | 2004.10.20 | Blocked | MAS | A | 515 à 3h |  |  |  | 632350 |  |  | Fissure longi › 10mm + Fissure longi correspondant à defaut visuel 515 |  |  |  | Oui | Repair | Action Underway
2117 | AL | Stored | 2004.11.08 | Blocked | MAS | A | 515 à 3, 9 et 12h | 515 à 11h | 515 à 6h |  | 632006 | [6 empty] | Oui | Repair | Action Underway
2119 | BL | Stored | 2004.11.04 | Blocked | MAS | A |  | 515 à 11h | 515 à 9 et 12h
2120 | AL | Stored | 2004.11.23 | Blocked | MAS | A |  |  | 515 à 5h + péné à 5h | 515 à 10h | [5 empty] | Fissure longi › 10mm + Fissure longi correspondant à defaut visuel 515 | Fissure longi › 10mm + Fissure longi correspondant à defaut visuel 515 | Oui | Repair | Action Underway
2121 | BL | Stored | 2005.02.11 | Blocked | MAS | A | 515 à 3 et 9h corrosion à 7h | 515 à 11h
2123 | AL | Stored | 2004.11.29 | Blocked | MAS | A | 515 à 3h
2130 | AL | CM-NC-WELDING | 2004.12.15 | Blocked | MAS | A | Corrosion à 12h | Corrosion à 12h
2131 |  |  |  |  | MAS | A |  | 515 à 9h corrosion à 8h |  |  | 631955 | 24/08/2005 - AJC | [5 empty] | No | Have to be brush and released | Open
2133 | AL | CM-NC-WELDING | 2005.01.04 | Blocked | MAS | A |  |  |  | 515 à 1h
2134 | AL | CM-NC-WELDING | 2005.01.17 | Blocked | MAS | A | 515 à 2 et 4h |  |  |  | 632361 |  |  | Use as is |  |  |  | No | Released | Closed
2135 | AL | Stored | 2004.12.17 | Blocked | MAS | A | 515 à 6h | 515 à 2 et 9h |  | 515 à 9h | ? | 19/08/2005 - AJC |  | Use as is | Fissure de cratère correspondant à defaut visuel 515 |  | Fissure de cratère correspondant à defaut visuel 515 | Oui | Repair | ?
2139 | BL | Stored | 2005.02.04 | Blocked | MAS | A |  |  | 515 à 10h |  | 631959 | 24/08/2005 - AJC | [6 empty] | Released | Closed
2146 | BL | Stored | 2005.01.31 | Blocked | MAS | A |  | 515 à 8h
2147 | BL | After cold tests | 2005.02.10 | Blocked | MAS | A |  | corrosion à 3 et 8h |  |  | 631960 | 19/08/2005 - AJC | [6 empty] | Released | Closed
2152 | AL | Cold mass | 2005.03.04 | Blocked | MAS | A |  |  | 515 à 5h
2153 | AL | Stored | 2005.03.15 | Blocked | MAS | A |  | 515 à 3h |  | corrosion à 1h | ? | 16/08/2005 - AJC |  |  | Use as is |  | Fissure longi › 10mm | Oui | Repair | ?
2155 | AL | Stored | 2005.03.09 | Blocked | MAS | A |  | 515 à 11h |  | 515 à 7h | 631965 | 16/08/2005 - AJC |  |  | Use as is |  | Fissure de cratère + longi correspondant à defaut visuel 515 | Oui | Repair | Action Underway
2159 | BL | CM-NC-WELDING | 2005.05.04 | Blocked | MAS | A |  |  | 515 à 6h |  | 574828 | 11/05/2005 - AJC | A001/020159 |  |  | Fissure longi |  | Oui | Repair | Open
2162 | BL | Stored | 2005.03.17 | Blocked | MAS | A |  |  |  | 515 à 4h | 631966 | 19/08/2005 - AJC | [6 empty] | Released | Closed
2163 | BL | CM-NC-WELDING | 2005.04.28 | Blocked |  |  |  |  | 515 de 4 à 5h |  | 573845 | 12/05/2005 - AJC | A001/020159 |  |  | Fissure longi - Fissure transversale - Fissure ramifiée |  | Oui | Repair | Open
2176 | BL | Stored | 2005.05.03 | Blocked | MAS | A | 610 100% circf | 610 100% circf | 610 100% circf | 515 à 12h + 610 100% circf | [6 empty] | Fissure longi › 10mm + Fissure de cratère correspondant à defaut visuel 515 | Oui | Repair | Action Underway
2178 | BL | Cold mass | 2005.05.09 | Delivered with new inspection procedure OK | MAS | D | 610 100% circf | 610 100% circf | 610 100% circf | 610 100% circf
2192 | AL | Cold mass | 2005.06.02 | Delivered with new inspection procedure OK | MAS
2003 | BR | Ready for installation | 2001.11.07 | Ok
2005 | AR | Ready for installation | 2003.10.28 | Ok | MAS
2011 | AR | Stored | 2004.01.07 | Ok | MAS
2027 | AR | Stored | 2003.11.07 | Ok | MAS
2028 | AR | Ready for installation | 2003.09.18 | Ok
2030 | AR | Ready for installation | 2003.10.21 | Ok
2035 | BL | Stored | 2004.07.16 | Ok | MAS
2036 | AR | Ready for installation | 2003.11.26 | Ok | MAS
2037 | AR | Stored | 2004.05.18 | Ok
2039 | AR | Stored | 2003.11.28 | Ok | MAS
2043 | BL | Stored | 2004.02.17 | Ok | MAS
2045 | BL | Cold mass | 2004.04.05 | Ok
2046 | AL | Installed | 2004.02.12 | Ok
2047 | AL | Ready for installation | 2004.02.27 | Ok
2051 | AL | RE-TEST | 2004.03.11 | Ok
2055 | BL | Cold mass | 2004.03.17 | Ok
2058 | BL | Cold mass | 2004.03.30 | Ok
2059 | AL | Ready for installation | 2004.06.04 | Ok
2060 | AL | Installed | 2004.02.06 | Ok
2062 | BL | Stored | 2004.04.29 | Ok
2064 | AL | Cold mass | 2004.02.10 | Ok
2067 | BL | Cold mass | 2004.04.14 | Ok
2068 | BL | Installed | 2004.05.11 | Ok
2070 | BL | Cold mass | 2004.04.01 | Ok
2071 | BL | Cold mass | 2004.03.26 | Ok
2072 | AL | Cryostated | 2004.03.02 | Ok | MAS
2073 | AL | Stored | 2005.04.28 | Ok | MAS | D |  |  | 610 100% circf | 610 100% circf
2076 | BL | Ready for installation | 2004.05.06 | Ok
2077 | BL | Ready for installation | 2004.06.15 | Ok
2079 | AL | Cold mass | 2004.05.26 | Ok | MAS
2080 | AL | Cold mass | 2004.06.08 | Ok | MAS
2082 | BL | Ready for installation | 2004.05.04 | Ok
2086 | BL | Stored | 2004.08.31 | Ok | MAS
2090 | BL | Stored | 2004.07.20 | Ok | MAS
2091 | BL | Stored | 2004.07.08 | Ok | MAS
2092 | AL | Stored | 2004.09.22 | Ok | MAS
2093 | BL | Stored | 2004.08.19 | Ok | MAS
2097 | AL | Stored | 2004.09.24 | Ok | MAS
2100 | AL | Stored | 2004.10.05 | Ok | MAS
2102 | AL | Stored | 2004.09.20 | Ok | MAS
2104 | BL | Stored | 2004.08.05 | Ok | MAS
2105 | BL | Stored | 2004.08.10 | Ok | MAS
2106 | BL | Stored | 2004.08.03 | Ok | MAS
2108 | BL | Stored | 2004.07.23 | Ok | MAS
2110 | BL | Stored | 2004.10.08 | Ok | MAS
2112 | BL | Stored | 2004.10.18 | Ok | MAS
2113 | BL | Stored | 2004.10.27 | Ok
2114 | BL | Ready for installation | 2004.11.15 | Ok
2116 | BL | Stored | 2004.10.25 | Ok | MAS
2118 | BL | Ready for installation | 2004.11.19 | Ok
2122 | AL | Ready for installation | 2004.11.17 | Ok
2125 | AL | Stored | 2004.12.07 | Ok | MAS
2126 | AL | Stored | 2005.04.15 | Ok | MAS
2127 | AL | Stored | 2004.11.25 | Ok | MAS
2129 | AL | NC | 2004.12.03 | Ok | MAS
2132 | AL | Cold mass | 2005.01.13 | Ok
2136 | AL | Smi2 | 2005.01.06 | Ok | MAS
2137 | BL | Stored | 2005.02.01 | Ok | MAS
2138 | AL | Cold mass | 2005.01.11 | Ok | MAS
2140 | BL | Cold mass | 2005.01.27 | Ok | MAS
2141 | BL | Stored | 2005.01.25 | Ok | MAS
2142 | BL | Cold mass | 2005.05.26 | Ok | MAS
2143 | BL | NC | 2005.01.21 | Ok | MAS
2144 | BL | Cold mass | 2005.05.27 | Ok | MAS
2145 | AL | Cold mass | 2005.02.03 | Ok | MAS
2148 | AL | Stored | 2005.02.18 | Ok | MAS
2149 | AL | Stored | 2005.02.25 | Ok | MAS
2150 | AL | Stored | 2005.02.15 | Ok | MAS
2151 | AL | Stored | 2005.02.17 | Ok | MAS
2154 | AL | Stored | 2005.02.22 | Ok | MAS
2156 | AL | Ready for installation | 2005.02.24 | Ok | MAS
2157 | BL | Stored | 2005.03.18 | Ok | MAS
2158 | AL | Stored | 2005.05.24 | Ok | MAS
2160 | BL | Ready for installation | 2005.03.31 | Ok | MAS
2161 | BL | Stored | 2005.03.11 | Ok
2164 | BL | Stored | 2005.04.12 | Ok | MAS
2165 | BL | Stored | 2005.06.17 | Ok
2166 | BL | NC | 2005.05.11 | Ok | MAS
2167 | BL | Stored | 2005.04.08 | Ok | MAS
2168 | AL | Stored | 2005.04.05 | Ok | MAS
2169 | AL | Stored | 2005.04.07 | Ok | MAS | D | 610 100% circf | 610 de 4 à 8h |  | 610 de 4 à 8h
2170 |  |  |  | Ok |  | D |  |  | 610 |  | 606531 | [7 empty] | Brushed and Released | Closed
2171 | AL | Stored | 2005.04.14 | Ok | MAS | D |  |  | 610 de 4 à 6h | 610 de 6 à 8h
2172 | AL | Stored | 2005.04.21 | Ok | MAS | D | 610 de 6 à 8h
2173 | AL | Stored | 2005.04.19 | Ok | MAS | D | 610 de 3 à 6h
2174 | AL | Cryostated | 2005.07.01 | Ok | MAS
2175 | BL | Stored | 2005.05.19 | Ok | MAS
2177 | AL | Cold mass | 2005.07.15 | Ok |  |  | 610 | 610 | 610 |  | 609257 | [7 empty] | Brushed and Released | Closed
2179 | BL | STAND-BY | 2005.05.17 | Ok | MAS | D | 610 100% circf | 610 100% circf | 610 100% circf | 610 100% circf
2181 | BL | Stored | 2005.05.12 | Ok | MAS
2182 | [5 empty] | D | 610 |  | 610 | [9 empty] | Brushed and Released | Closed
2183 | BL | Cold mass | 2005.05.31 | Ok | MAS
2185 | BL | Stored | 2005.05.17 | Ok | MAS
2186 | BL | Cold mass | 2005.07.15 | Ok
2188 | BL | Cold mass | 2005.05.20 | Ok | MAS | D |  | 610 100% circf
2189 | BL | On cold tests bench | 2005.07.07 | Ok
2191 | AL | Stored | 2005.06.09 | Ok | MAS
2193 | AL | Stored | 2005.06.15 | Ok
2195 | AL | Cryostated | 2005.06.16 | Ok
2196 | AL | NC | 2005.06.09 | Ok
2197 | BL | STAND-BY | 2005.06.29 | Ok
2199 | BL | Cryostated | 2005.06.21 | Ok |  | D |  |  |  | 610 | 601310 | [7 empty] | Brushed and Released | Closed
2206 | BL | On cold tests bench | 2005.07.06 | Ok
2513 | AR | NC | 2005.06.23 | Ok
2525 | BR | Stored | 2005.01.19 | Ok | MAS
2532 | AL | Cryostated | 2005.07.08 | Ok
2002 | BR | Ready for installation | 2003.07.16
2004 | BR | Ready for installation | 2002.11.29
2006 | BR | Ready for installation | 2003.01.31
2007 | BR | Ready for installation | 2003.04.23
2008 | BR | Ready for installation | 2003.03.26
2009 | BR | Ready for installation | 2003.05.21
2010 | BR | Ready for installation | 2003.04.30
2012 | BR | Ready for installation | 2003.04.04
2014 | BR | Ready for installation | 2003.06.11
2015 | AR | Ready for installation | 2003.10.16
2016 | AR | Ready for installation | 2003.09.01
2017 | AR | Ready for installation | 2003.08.08
2018 | AR | Ready for installation | 2003.08.04
2019 | AR | Ready for installation | 2003.10.31
2020 | AR | Ready for installation | 2003.07.29
2021 | BR | Ready for installation | 2003.06.04
2026 | AR | Ready for installation | 2003.10.14
2029 | AR | Ready for installation | 2003.10.23
2031 | AR | Ready for installation | 2004.05.28
2034 | AR | Ready for installation | 2003.11.18
2038 | AR | Ready for installation | 2004.01.23
2041 | BR | Ready for installation | 2003.12.05
2042 | AR | Ready for installation | 2004.05.24
2044 | BR | Ready for installation | 2003.12.16
2048 | BR | Ready for installation | 2004.03.09
2050 | BR | Ready for installation | 2003.12.03
2052 | BR | Ready for installation | 2004.02.24
2057 | AL | Ready for installation | 2004.06.17
2065 | BR | Ready for installation | 2004.06.21
2066 | AL | Installed | 2004.02.19
2074 | BL | Ready for installation | 2004.04.08
2081 | BL | Ready for installation | 2004.03.23
2088 | AL | Installed | 2004.09.07
2094 | AL | Installed | 2004.09.10
2095 | AL | Installed | 2004.09.14
2099 | AL | Installed | 2004.09.28
2109 | AL | Ready for installation | 2004.10.01
2128 | AL | Installed | 2004.12.01
2523 | AR | Ready for installation | 2004.06.11