## Sheet1
SUB SEC. | dcum ring start | mag. Left |  | IC number | mag. Right | Weld V1 V2 | VAC test V1 V2 | RF test | Weld E | VAC test E | Solder Main BB | Insulate Main BB | US weld Spools | Insulate spools | PAQ | solder Y | weld X | VAC test X | weld C' | weld M3 | weld K1,K2 | VAC test circuit K1K2C' | weld M1,M2 | insert N | Tack Weld N (not qbq) | cable N | Test HVQN | AIV 1 | US weld N (cables) | AIV 2 | Weld N (sleeve) | insulate N Weld M2N | Close W | VAC final test | Vacuum sector
|  |  | 0 | #VALUE! | 3026
I |  | 3026 | 0 | #VALUE! | 1031 | [29 empty] | VACSEC.A7R4
| 20255.3214 | 1031 | 0 | #VALUE!
H | 20263.0664 |  | 0 | #VALUE! | 3050
| 20278.7264 | 3050 | 2006-07-07 | #VALUE! | 1044
| 20294.3864 | 1044 | 0 | #VALUE!
| 20302.1314 |  | 0 | #VALUE! | 1052
| 20317.7914 | 1052 | 2006-05-18 | #VALUE! | 1032 | 2006-05-22 |  |  | 2006-05-22 |  | 2006-05-23 | 2006-05-30 | 2006-05-24 | 2006-06-08 |  | 2006-05-29 |  |  | 2006-07-03
| 20333.4514 | 1032 | 0 | #VALUE!
| 20342.5964 |  | 0 | #VALUE! | 3022
| 20358.2564 | 3022 | 2006-05-18 | #VALUE! | 1034 | 2006-05-23 |  |  | 2006-05-23 |  | 2006-05-23 | 2006-05-30 | 2006-05-24 | 2006-06-15 |  | 2006-05-29 |  |  | 2006-06-29
| 20373.9164 | 1034 | 2006-06-27 | #VALUE! | 0001 | 2006-06-28 |  |  | 2006-06-28 |  | 2006-06-29 | 2006-06-29
| 20381.6614 | 0001 | 2006-06-27 | #VALUE! |  |  |  |  | 2006-06-28
| 20397.3214 |  | 2006-06-27 | #VALUE! | 2018 |  |  |  | 2006-06-29 |  | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 2006-06-29 | 2006-07-03
| 20412.9814 | 2018 | 2006-05-04 | #VALUE! | 1010 | 2006-05-22 |  |  | 2006-05-22 |  | 2006-05-22 | 2006-05-30 | 2006-05-23 | 2006-06-15 |  | 2006-05-17
| 20426.6981 | 1010 | 2006-05-04 | #VALUE! | 2039 | 2006-05-18 |  |  | 2006-06-13 |  | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-06-15 |  | 2006-05-17 | [18 empty] | VACSEC.A11R4
| 20434.4431 | 2039 | 2006-05-04 | #VALUE! | 0245 | 2006-05-17 |  |  | 2006-05-17 | [6 empty] | 2006-05-18 | 2006-06-21
| 20450.1031 | 0245 | 2006-04-16 | #VALUE! | 3041 | 2006-05-09 |  |  | 2006-05-09 |  | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-18 | 2006-07-11 | 2006-05-18 | 2006-06-21 |  | 2006-07-03
| 20465.7631 | 3041 | 2006-04-16 | #VALUE! | 1054 | 2006-06-26 |  |  | 2006-06-15 |  | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-07-11 | 2006-05-22 | 2006-06-21 |  | 2006-07-03
| 20481.4231 | 1054 | 2006-05-04 | #VALUE! | 3019 | 2006-06-12 |  |  | 2006-06-12 |  | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 2006-05-18 | 2006-07-11 | 2006-05-22 |  |  | 2006-07-05
| 20487.8931 | 3019 | 2006-05-04 | #VALUE! | 0019 | [10 empty] | 2006-05-10
| 20503.5531 | 0019 | 2006-04-16 | #VALUE! | 3030 | 2006-05-05 |  |  | 2006-06-15 |  | 2006-05-09 | 2006-05-09 | 2006-05-10 | 2006-05-18 |  | 2006-05-18 |  |  | 2006-07-05
| 20519.2131 | 3030 | 2006-07-07 | #VALUE! | 1004
| 20534.8731 | 1004 | 2006-07-07 | #VALUE! | 2015
| 20541.3431 | 2015 | 2006-06-02 | #VALUE! | 0037 | 2006-06-12 |  |  | 2006-06-12 | [6 empty] | 2006-06-12
| 20557.0031 | 0037 | 2006-06-02 | #VALUE! | 3020 | 2006-06-13 |  |  | 2006-06-13 |  | 2006-06-12 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-21 | 2006-07-11 | 2006-06-12 |  |  | 2006-07-05
| 20572.6631 | 3020 | 2006-04-16 | #VALUE! | 3010 | 2006-05-05 |  |  | 2006-06-19 |  | 2006-05-05 | 2006-05-05 | 2006-05-09 | 2006-06-14 | 2006-07-11 | 2006-05-10 | 2006-07-05 |  | 2006-07-05
| 20588.3231 | 3010 | 2006-04-16 | #VALUE! | 1022 | 2006-05-09 |  |  | 2006-05-09 |  | 2006-05-05 | 2006-05-05 | 2006-05-05 | 2006-06-14 | 2006-07-11 | 2006-05-10 | 2006-07-05 |  | 2006-07-05
| 20594.7931 | 1022 | 2006-04-16 | #VALUE! | 019. | 2006-05-05 |  |  | 2006-05-09 | [6 empty] | 2006-05-22 | 2006-06-21
| 20610.4531 | 019. | 2006-04-16 | #VALUE! | 3279 | 2006-05-05 |  |  | 2006-05-09 |  | 2006-05-04 | 2006-05-04 | 2006-05-05 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-05-10 | 2006-06-21 |  | 2006-07-05
| 20626.1131 | 3279 | 2006-05-18 | #VALUE! | 1008 | 2006-05-23 |  |  | 2006-05-23 |  | 2006-05-24 | 2006-05-30 | 2006-05-24 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-05-22 | 2006-06-21 |  | 2006-07-05
| 20641.7731 | 1008 | 2006-05-18 | #VALUE! | 3028 | 2006-05-23 |  |  | 2006-05-23 |  | 2006-05-24 | 2006-05-31 | 2006-05-29 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-05-22 | 2006-06-26 |  | 2006-07-05 | [15 empty] | VACSEC.A15R4
| 20648.2431 | 3028 | 2006-05-18 | #VALUE! | 0041 | 2006-05-24 |  |  | 2006-05-24 | [6 empty] | 2006-05-22
| 20663.9031 | 0041 | 2006-05-18 | #VALUE! | 2008 | 2006-05-24 |  |  | 2006-05-24 |  | 2006-05-29 | 2006-05-31 | 2006-05-29 | 2006-06-14 | 2006-07-11 | 2006-05-29 | 2006-06-26
G | 20679.5631 | 2008 | 2006-06-21 | #VALUE! | 3055 | 2006-06-27 |  |  | 2006-06-27 |  | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 2006-06-29 | 2006-07-11 | 2006-06-26 | 2006-07-05
| 20695.2231 | 3055 | 2006-05-18 | #VALUE! | 1035 | 2006-05-24 |  |  | 2006-05-24 |  | 2006-05-29 | 2006-05-31 | 2006-05-30 | 2006-06-14 | 2006-07-11 | 2006-05-22 | 2006-06-27
| 20701.6931 | 1035 | 2006-06-02 | #VALUE! | 0039 | [10 empty] | 2006-06-12
| 20717.3531 | 0039 | 2006-06-02 | #VALUE! | 3006 | 2006-06-14 |  |  | 2006-06-14 |  | 2006-06-12 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-21 |  | 2006-06-12 | 2006-06-27
| 20733.0131 | 3006 | 2006-05-19 | #VALUE! | 1021 | 2006-05-29 |  |  | 2006-05-29 |  | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-05-31 | 2006-06-21 |  | 2006-06-12 | 2006-06-27
| 20748.6731 | 1021 | 2006-05-18 | #VALUE! | 2029 | 2006-05-29 |  |  | 2006-05-29 |  | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-05-31 | 2006-06-13 |  | 2006-05-22 | 2006-06-27
| 20755.1431 | 2029 | 2006-05-18 | #VALUE! | 0031 | 2006-05-30 |  |  | 2006-05-30 | [6 empty] | 2006-05-29
| 20770.8031 | 0031 | 2006-05-18 | #VALUE! | 2004 | 2006-05-30 |  |  | 2006-05-30 |  | 2006-05-31 | 2006-06-08 | 2006-06-01 | 2006-06-13 |  | 2006-05-29 | 2006-06-27
| 20786.4631 | 2004 | 2006-06-21 | #VALUE! | 1045 |  |  |  | 2006-06-27 |  | 2006-06-27 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 |  | 2006-06-26
| 20802.1231 | 1045 | 2006-06-21 | #VALUE! | 2009 |  |  |  | 2006-06-28 |  | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 2006-06-29 |  | 2006-06-26
| 20808.5931 | 2009 | 2006-05-08 | #VALUE! | 060. | 2006-05-31 |  |  | 2006-05-31 | [6 empty] | 2006-05-29
| 20824.2531 | 060. | 2006-05-08 | #VALUE! | 3054 | 2006-06-14 |  |  | 2006-06-19 |  | 2006-05-31 | 2006-06-08 | 2006-06-01 | 2006-06-13 | 2006-07-06 | 2006-05-29 | 2006-06-27
| 20839.9131 | 3054 | 2006-05-19 | #VALUE! | 2002 | 2006-05-31 |  |  | 2006-05-31 |  | 2006-06-01 | 2006-06-08 | 2006-06-01 | 2006-06-19 | 2006-07-06 | 2006-05-29 | 2006-06-28
| 20855.5731 | 2002 | 2006-05-19 | #VALUE! | 3043 | 2006-06-01 |  |  | 2006-06-01 |  | 2006-06-01 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-19 | 2006-07-06 | 2006-05-29 | 2006-06-28 | [17 empty] | VACSEC.A19R4
| 20862.0431 | 3043 | 2006-05-08 | #VALUE! | 0249 | 2006-06-01 |  |  | 2006-06-15 | [6 empty] | 2006-05-29
| 20877.7031 | 0249 | 2006-05-08 | #VALUE! | 3014 | 2006-06-01 |  |  | 2006-06-01 |  | 2006-06-06 | 2006-06-08 | 2006-06-07 | 2006-06-12 | ncrMEL | 2006-05-29 | 2006-06-28
| 20893.3631 | 3014 | 2006-05-08 | #VALUE! | 1012 | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-06 |  | 2006-05-18 | 2006-05-18 | 2006-06-07 | 2006-06-19 | ncrMEL | 2006-05-10 | 2006-07-05
| 20909.0231 | 1012 | 2006-05-08 | #VALUE! | 1024 | 2006-05-22 |  |  | 2006-05-18 |  | 2006-05-22 | 2006-06-08 | 2006-06-06 | 2006-06-19 | ncrMEL | 2006-05-10 | 2006-07-05
| 20915.4931 | 1024 | 2006-05-08 | #VALUE! | 0040 | [10 empty] | 2006-05-29
| 20931.1531 | 0040 | 2006-05-08 | #VALUE! | 3007 | 2006-05-11 |  |  | 2006-05-12 |  | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-05-29 | 2006-07-06
| 20946.8131 | 3007 | 2006-05-08 | #VALUE! | 1023 | 2006-05-12 |  |  | 2006-05-12 |  | 2006-05-12 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-05-29 | 2006-07-06
| 20962.4731 | 1023 | 2006-05-19 | #VALUE! | 2020 | ncrREPLACE |  |  | 2006-06-14 |  | 2006-06-06 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 2006-06-21 | ncrMEL | 2006-06-06
| 20968.9431 | 2020 | 2006-05-04 | #VALUE! | 0002 | 2006-05-11 |  |  | 2006-05-12 | [6 empty] | 2006-05-29
| 20984.6031 | 0002 | 2006-05-04 | #VALUE! | 3042 | 2006-05-11 |  |  | 2006-05-12 |  | 2006-05-12 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | 2006-06-08 | 2006-07-06 | 2006-05-29
| 21000.2631 | 3042 | 2006-05-19 | #VALUE! | 1014 | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-06 |  | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 2006-06-21 | 2006-07-06 | 2006-06-12 | 2006-06-21
| 21015.9231 | 1014 | 2006-05-04 | #VALUE! | 1039 | 2006-05-11 |  |  | 2006-05-12 |  | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-16 | 2006-06-21 | 2006-07-06 | 2006-06-12 | 2006-06-21
| 21022.3931 | 1039 | 2006-05-19 | #VALUE! |  | 2006-06-07 |  |  | 2006-06-07 | [6 empty] | 2006-06-06
| 21038.0531 |  | 2006-05-19 | #VALUE! | 3027 | 2006-06-07 |  |  | 2006-06-07 |  | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-21 | ncrMEL | 2006-06-06 | 2006-06-21
| 21053.7131 | 3027 | 2006-05-04 | #VALUE! | 1020 | 2006-05-12 |  |  | 2006-05-18 |  | 2006-05-15 | 2006-06-08 | 2006-05-16 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-06-06
| 21069.3731 | 1020 | 2006-05-04 | #VALUE! | 3008 | 2006-05-15 |  |  | 2006-05-18 |  | 2006-05-15 | 2006-06-08 | 2006-05-17 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-06-06 | [18 empty] | VACSEC.A23R4
| 21075.8431 | 3008 | 2006-05-04 | #VALUE! | 0016 | 2006-05-15 |  |  | 2006-05-15 | [6 empty] | 2006-06-20
| 21091.5031 | 0016 | 2006-05-04 | #VALUE! | 2012 | 2006-05-18 |  |  | 2006-06-19 |  | 2006-05-16 | 2006-06-08 | 2006-05-18 | 2006-06-08 | 2006-07-06 | 2006-06-20
F | 21107.1631 | 2012 | 2006-05-04 | #VALUE! | 1051 | 2006-05-18 |  |  | 2006-05-17 |  | 2006-05-16 | 2006-06-08 | 2006-05-18 | 2006-06-08 | 2006-07-06 | 2006-06-20
| 21122.8231 | 1051 | 2006-05-04 | #VALUE! | 1006 | 2006-05-17 |  |  | 2006-05-17 |  | 2006-05-16 | 2006-06-08 | 2006-05-22 | 2006-06-08 | 2006-07-06 | 2006-06-20
| 21129.2931 | 1006 | 2006-06-02 | #VALUE! | 0003 | [10 empty] | 2006-06-20
| 21144.9531 | 0003 | 2006-06-02 | #VALUE! | 1053 | 2006-06-15 |  |  | 2006-06-15 |  | 2006-06-13 | 2006-06-15 | 2006-06-14 | 2006-06-19 | ncrMEL | 2006-06-20
| 21160.6131 | 1053 | 2006-05-19 | #VALUE! | 1038 | 2006-06-07 |  |  | 2006-06-07 |  | 2006-06-08 | 2006-06-12 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | ncrMEL | 2006-06-20
| 21176.2731 | 1038 | 2006-05-18 | #VALUE! | 1055 | 2006-06-08 |  |  | 2006-06-08 |  | 2006-06-08 | 2006-06-14 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | ncrMEL | 2006-06-20
| 21182.7431 | 1055 | 2006-05-18 | #VALUE! | 0017 | 2006-06-08 |  |  | 2006-06-08 | [6 empty] | 2006-06-20
| 21198.4031 | 0017 | 2006-05-18 | #VALUE! | 3039 | 2006-06-09 |  |  | 2006-06-09 |  | 2006-06-09 | 2006-06-14 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-30 | 2006-06-20
| 21214.0631 | 3039 | 2006-04-12 | #VALUE! | 3024 | 2006-05-16 |  |  | 2006-06-15 |  | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 2006-05-23 | 2006-06-19 | 2006-06-30 | 2006-05-09 | 2006-06-21
| 21229.7231 | 3024 | 2006-04-12 | #VALUE! | 1049 | 2006-05-03 |  |  | 2006-05-03 |  | 2006-05-04 | 2006-05-04 | 2006-06-14 | 2006-06-21 | 2006-06-30 | 2006-05-09 | 2006-06-21
| 21236.1931 | 1049 | 2006-04-12 | #VALUE! | 0078 | 2006-06-09 |  |  | 2006-06-09 |  | 2006-07-05 | 2006-07-05 | ncr cern |  |  | 2006-07-03
| 21251.8531 | 0078 | 2006-04-12 | #VALUE! | 2034 | 2006-06-09 |  |  | 2006-06-19 |  | 2006-06-09 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-21 | 2006-06-30 | 2006-06-20
| 21267.5131 | 2034 | 2006-04-12 | #VALUE! | 2048 | ncr cern |  |  | 2006-05-03 |  | 2006-05-03 | 2006-05-03 | 2006-06-19 | 2006-06-26 | 2006-06-30 | 2006-05-09 | 2006-06-28 |  | 2006-06-26
| 21283.1731 | 2048 | 2006-04-12 | #VALUE! | 2011 | 2006-04-27 |  |  | 2006-06-12 |  | 2006-05-02 | 2006-05-02 | 2006-05-02 | 2006-06-26 | 2006-06-30 | 2006-05-09 | 2006-06-13 |  | ncr ieg | [15 empty] | VACSEC.A27R4
| 21289.6431 | 2011 | 2006-04-12 | #VALUE! | 0023 | 2006-05-02 |  |  | 2006-05-02 |  | 2006-07-06 | 2006-07-06 |  |  |  | 2006-05-09 | 2006-06-15
| 21305.3031 | 0023 | 2006-04-12 | #VALUE! | 1042 | 2006-05-02 |  |  | 2006-05-02 |  | 2006-05-02 | 2006-05-02 | 2006-05-03 | 2006-06-21 | 2006-06-30 | 2006-05-09 | 2006-06-15 |  | 2006-06-26
| 21320.9631 | 1042 | 2006-04-12 | #VALUE! | 1013 | 2006-05-16 |  |  | 2006-05-17 |  | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 2006-06-20 | 2006-06-26 | 2006-06-30 | 2006-06-13 | 2006-06-15 |  | 2006-06-26
| 21336.6231 | 1013 | 2006-04-12 | #VALUE! | 3017 | [5 empty] | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-19 | 2006-06-26 | 2006-06-30 | 2006-05-09 | 2006-06-13 |  | 2006-06-26
| 21343.0931 | 3017 | 2006-04-06 | #VALUE! | 0014 | 2006-04-19 |  |  | 2006-04-19 | 2006-06-23 | 2006-07-05 | 2006-07-05 | 2006-07-06 |  |  | 2006-06-13 | 2006-06-13 |  | ncr ieg
| 21358.7531 | 0014 | 2006-04-06 | #VALUE! | 2019 | 2006-04-20 |  |  | 2006-04-20 | 2006-06-23 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-06-21 | 2006-06-30 | 2006-06-13 | 2006-06-13 |  | 2006-06-27
| 21374.4131 | 2019 | 2006-04-06 | #VALUE! | 1007 | 2006-04-24 |  |  | 2006-04-24 | 2006-06-23 | 2006-04-20 | 2006-06-13 | 2006-04-24 | 2006-06-21 | 2006-06-30 | 2006-06-13 | 2006-06-15 |  | 2006-06-27
| 21390.0731 | 1007 | 2006-04-06 | #VALUE! | 2027 | 2006-04-25 |  |  | 2006-05-10 | 2006-06-23 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-06-21 | 2006-06-30 | 2006-06-13 | 2006-06-15 |  | 2006-06-28
| 21396.5431 | 2027 | 2006-04-06 | #VALUE! | 0008 | 2006-04-24 |  |  | 2006-05-11 | 2006-06-23 | 2006-07-05 |  | ncr ieg |  |  | 2006-06-13 | 2006-06-14
| 21412.2031 | 0008 | 2006-04-06 | #VALUE! | 1041 | ncr cern |  |  | 2006-05-11 | 2006-06-23 | 2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-06-21 | ncrMEL | 2006-04-26 | 2006-06-14 |  | 2006-06-27
| 21427.8631 | 1041 | 2006-04-06 | #VALUE! | 2026 | 2006-04-18 |  |  | 2006-04-18 | 2006-06-23 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 2006-06-26 | ncrMEL | 2006-04-26 | 2006-06-14 |  | 2006-06-28
| 21443.5231 | 2026 | 2006-04-06 | #VALUE! | 1028 | 2006-04-18 |  |  | 2006-04-18 | 2006-06-23 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 2006-06-26 | ncrMEL | 2006-04-26 | 2006-06-14 |  | 2006-07-03
| 21449.9931 | 1028 | 2006-04-06 | #VALUE! | 0076 | 2006-04-19 |  |  | 2006-05-17 | 2006-06-23 | [5 empty] | 2006-04-26 | 2006-06-21 |  | 2006-06-29
| 21465.6531 | 0076 | 2006-05-19 | #VALUE! | 3052 | 2006-06-09 |  |  | 2006-06-09 | 2006-06-23 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-15 | 2006-06-26 | ncrMEL | 2006-06-13 | 2006-06-21 |  | 2006-06-29
| 21481.3131 | 3052 | 2006-05-19 | #VALUE! | 2052 | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-06 | 2006-06-23 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | ncrMEL | 2006-06-13 | 2006-06-21 |  | ncr ieg
| 21496.9731 | 2052 | 2006-05-19 | #VALUE! | 2005 | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-06 | 2006-06-23 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | ncrMEL | 2006-06-13 | 2006-06-21 | [17 empty] | VACSEC.A31R4
| 21503.4431 | 2005 | 2006-06-02 | #VALUE! | 0001 | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-06 | 2006-06-23 | [5 empty] | 2006-06-01 | 2006-06-15
| 21519.1031 | 0001 | 2006-06-02 | #VALUE! | 1016 | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-06 | 2006-06-23 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | ncrMEL | 2006-06-13 | 2006-06-15 |  | 2006-07-03
E | 21534.7631 | 1016 | 2006-05-19 | #VALUE! | 3023 | 2006-06-09 |  |  | 2006-06-09 | 2006-06-23 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-26 | ncrMEL | 2006-06-01 | 2006-06-21 |  | 2006-07-03
| 21550.4231 | 3023 | 2006-05-17 | #VALUE! | 2041 | 2006-06-08 |  |  | 2006-06-08 | 2006-06-23 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | ncrMEL | 2006-06-01 | 2006-06-21 |  | 2006-07-03
| 21556.8931 | 2041 | 2006-05-17 | #VALUE! | 0009 | [10 empty] | 2006-06-01 | 2006-06-19 |  | 2006-07-03
| 21572.5531 | 0009 | 2006-05-17 | #VALUE! | 2016 | 2006-05-31 | 2006-06-13 |  | 2006-06-08 |  | 2006-06-15 | 2006-06-15 | 2006-06-21 | 2006-06-26 |  | 2006-06-01 | 2006-06-19 |  | 2006-07-03
| 21588.2131 | 2016 | 2006-05-17 | #VALUE! | 1003 | 2006-05-31 | 2006-06-13 |  | 2006-06-08 |  | 2006-05-31 | 2006-05-31 | 2006-06-01 | 2006-06-21 |  | 2006-06-01 | 2006-06-19 |  | 2006-07-05
| 21603.8731 | 1003 | 2006-05-17 | #VALUE! | 3025 | 2006-05-30 | 2006-06-13 |  | 2006-05-30 |  | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-06-01 | 2006-06-21 |  | 2006-06-01 | 2006-06-19 |  | 2006-07-05
| 21610.3431 | 3025 | 2006-05-17 | #VALUE! | 0012 | 2006-05-30 | 2006-06-13 |  | 2006-05-30 | [6 empty] | 2006-06-13 | 2006-06-14
| 21626.0031 | 0012 | 2006-05-17 | #VALUE! | 1025 | 2006-05-29 | 2006-06-13 |  | 2006-05-29 |  | ncr ieg |  | 2006-05-31 | 2006-06-27 |  | 2006-05-24 | 2006-06-14 |  | 2006-06-29
| 21641.6631 | 1025 | 2006-05-19 | #VALUE! | 2017 | 2006-05-31 | ncr |  | 2006-05-31 |  | 2006-05-29 | 2006-05-29 | 2006-06-22 | 2006-06-27 |  | 2006-05-24 | 2006-06-14 |  | 2006-06-29
| 21657.3231 | 2017 | 2006-05-17 | #VALUE! | 3005 | 2006-05-24 | 2006-06-13 |  | 2006-05-24 |  | 2006-05-29 | 2006-05-29 | 2006-05-31 | 2006-06-27 |  | 2006-05-24 | 2006-06-14 |  | 2006-06-29 | [15 empty] | VACSEC.A31L5
| 21663.7931 | 3005 | 2006-05-17 | #VALUE! | 0026 | 2006-05-29 | 2006-06-13 |  | 2006-05-29 | [6 empty] | 2006-05-24 | 2006-06-14 |  | ncr ieg
| 21679.4531 | 0026 | 2006-05-17 | #VALUE! | 3021 | 2006-05-24 | 2006-06-13 |  | 2006-05-24 |  | 2006-05-24 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-27 |  | 2006-05-24 | 2006-06-14 |  | 2006-06-21
| 21695.1131 | 3021 | 2006-05-17 | #VALUE! | 2050 | 2006-05-23 | 2006-06-13 |  | 2006-05-24 |  | 2006-05-24 | 2006-06-26 | 2006-05-31 | 2006-06-27 |  | 2006-06-13 | 2006-06-13 |  | 2006-06-21
| 21710.7731 | 2050 | 2006-05-17 | #VALUE! | 2523 | ncrREPLACE | 2006-06-13 |  | 2006-05-24 |  | 2006-05-24 | 2006-05-24 | 2006-05-29 | 2006-05-30 |  | 2006-05-24 | 2006-06-13 |  | 2006-06-21
| 21717.2431 | 2523 | 2006-05-17 | #VALUE! | 0021 | ncrRETOUCHE | 2006-06-13 |  | 2006-05-24 | [6 empty] | 2006-05-24 | 2006-06-13
D | 21732.9031 | 0021 | 2006-05-17 | #VALUE! | 1027 | 2006-05-23 | 2006-06-13 |  | 2006-06-13 |  | 2006-05-23 | 2006-05-23 | 2006-06-08 |  |  | 2006-05-24 | 2006-06-13 |  | 2006-06-21
| 21748.5631 | 1027 | 2006-05-17 | #VALUE! | 1139 | 2006-05-22 | 2006-06-13 |  | 2006-05-22 |  | 2006-05-23 | 2006-05-23 | 2006-05-29 | 2006-06-22 |  | 2006-06-13 | 2006-06-13 |  | 2006-06-21
| 21764.2231 | 1139 | 2006-05-17 | #VALUE! | 1033 | 2006-05-22 | 2006-06-13 |  | 2006-05-23 |  | 2006-05-22 | 2006-06-13 | 2006-05-24 | 2006-06-27 |  | 2006-06-13 | 2006-06-13 |  | 2006-06-21
| 21770.6931 | 1033 | 2006-05-17 | #VALUE! | 0077 | [10 empty] | 2006-06-13 | 2006-06-28 |  | 2006-06-28
| 21786.3531 | 0077 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3064 | 2006-02-14 | 2006-05-03 |  | 2006-03-16 | 2006-05-22 | 2006-02-15 | 2006-03-20 | 2006-02-22 | 2006-05-09 | 2006-06-21 | 2006-02-22 | 2006-03-21 |  | 2006-03-29 | 2006-07-08 | 2006-07-08 |  | 2006-07-08 | 2006-07-03
| 21802.0131 | 3064 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2044 | 2006-02-15 | 2006-05-03 |  | 2006-03-16 | 2006-05-22 | 2006-02-16 | 2006-03-20 | 2006-02-20 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-02-22 | 2006-03-21 |  | 2006-06-21 | 2006-07-08 | 2006-07-08 |  | 2006-07-08 | 2006-07-03
| 21817.6731 | 2044 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1140 | ncrREPLACE | 2006-05-03 |  | 2006-02-22 | 2006-05-22 | 2006-02-22 | 2006-03-20 | 2006-02-23 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-02-22 | 2006-03-21 |  | 2006-03-30 | 2006-07-08 | 2006-07-08 |  | 2006-07-08 | 2006-07-03 | [10 empty] | VACSEC.A27L5
| 21824.1431 | 1140 | 2006-03-21 | #VALUE! | 0015 | 2006-04-10 | 2006-05-03 |  | 2006-04-26 | 2006-05-22 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-27 |  |  | 2006-03-30 | 2006-06-29 |  |  | 2006-07-08
| 21839.8031 | 0015 | 2006-03-21 | #VALUE! | 3018 | 2006-04-05 | 2006-05-03 |  | 2006-04-26 | 2006-05-22 | 2006-04-06 | 2006-04-11 | 2006-04-10 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-03-30 | 2006-05-30 |  | 2006-03-30 | 2006-07-07 | 2006-07-07 |  | 2006-07-07 | 2006-06-28 | 2006-07-05
| 21855.4631 | 3018 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1066 | 2006-02-15 | ncr |  | 2006-03-16 | 2006-05-22 | 2006-02-16 | 2006-03-20 | 2006-02-20 | 2006-05-04 | 2006-06-07 | 2006-02-22 | 2006-03-21 |  | 2006-03-30 | 2006-07-07 | 2006-07-07 |  | 2006-07-07 | 2006-06-28 | 2006-07-05
| 21871.1231 | 1066 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3011 | ncrREPLACE | 2006-05-03 |  | 2006-02-22 | 2006-05-22 | 2006-02-23 | 2006-03-20 | 2006-02-27 | 2006-05-04 | 2006-06-07 | 2006-03-06 | 2006-03-21 |  | 2006-04-04 | 2006-07-07 | 2006-07-07 |  | 2006-07-07 | 2006-06-28 | 2006-07-05
| 21877.5931 | 3011 | 2006-03-21 | #VALUE! | 0007 | 2006-04-10 | 2006-05-03 |  | 2006-05-16 | 2006-05-22 | 2006-06-13 |  | 2006-06-15 |  |  | 2006-04-26 | ncr ieg |  | 2006-03-29
| 21893.2531 | 0007 | 2006-03-21 | #VALUE! | 2033 | 2006-04-10 | 2006-05-03 |  | 2006-04-10 | 2006-05-22 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 2006-05-09 | 2006-06-07 | 2006-03-30 | 2006-05-30 |  | 2006-03-28 | 2006-06-16 | 2006-06-17 |  | 2006-06-16 | 2006-06-28 | 2006-06-29
| 21908.9131 | 2033 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1009 | 2006-02-14 | 2006-03-17 |  | 2006-03-16 | 2006-05-22 | 2006-02-14 | 2006-03-20 | 2006-02-17 | 2006-04-20 | 2006-06-07 | 2006-03-02 | 2006-03-21 |  |  | 2006-06-16 | 2006-06-17 |  | 2006-06-16 | 2006-06-28 | 2006-06-29
| 21924.5731 | 1009 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1136 | 2006-03-09 | 2006-03-17 |  | 2006-03-13 | 2006-05-22 | 2006-02-20 | 2006-03-20 | 2006-02-22 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-02-21 | 2006-03-21 |  | 2006-04-04 | 2006-06-16 | 2006-06-17 |  | 2006-06-16 | 2006-06-28 | 2006-06-29
| 21931.0431 | 1136 | 2006-02-16 | #VALUE! | 0013 | 2006-02-13 | 2006-03-17 |  | 2006-03-16 | 2006-05-22 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-15 |  |  | 2006-03-02 | 2006-03-20 |  |  | 2006-07-07
| 21946.7031 | 0013 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3015 | v1 coupe | ncr |  | 2006-03-16 | 2006-05-22 | 2006-02-20 | 2006-03-20 | 2006-02-21 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-03-02 | 2006-03-20 |  | 2006-03-28 | 2006-07-06 | 2006-07-07 |  | 2006-07-06 | 2006-06-29 | 2006-07-05
| 21962.3631 | 3015 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2038 | v1 coupe | ncr v1 |  | 2006-03-16 | 2006-05-22 | 2006-01-13 | 2006-03-20 | 2006-02-16 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-02-21 | 2006-03-20 |  | 2006-03-28 | 2006-06-16 | 2006-06-17 |  | 2006-06-16 | 2006-06-29 | 2006-07-05
| 21978.0231 | 2038 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3013 | 2006-02-08 | 2006-03-17 |  | 2006-03-15 | 2006-05-22 | 2006-02-09 | 2006-04-10 | 2006-02-15 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-02-21 | 2006-03-20 |  | 2006-03-28 | 2006-06-17 | 2006-06-17 |  | 2006-06-17 | 2006-06-29 | 2006-07-05
| 21984.4931 | 3013 | 2006-04-06 | #VALUE! | 0082 | [5 empty] | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 2006-06-29 |  |  | 2006-05-29 | 2006-06-13 |  | 2006-06-28 | 2006-07-06
| 22000.1531 | 0082 | 2006-04-06 | #VALUE! | 3057 | 2006-04-26 | 2006-05-15 |  | 2006-04-26 | 2006-05-15 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-04-26 | 2006-05-03 |  | 2006-05-03 | 2006-07-06 | 2006-07-06 |  | 2006-07-06 | 2006-06-29 | 2006-07-05
| 22015.8131 | 3057 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1018 | 2006-02-23 | 2006-05-15 |  | 2006-02-23 | 2006-05-15 | 2006-02-27 | 2006-04-10 | 2006-02-28 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-03-02 | 2006-06-12 |  | 2006-03-27 | 2006-07-06 | 2006-07-06 |  | 2006-07-06 | 2006-06-29 | 2006-07-05
| 22031.4731 | 1018 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2030 | 2006-04-26 | ncr lw |  | 2006-04-26 | 2006-05-15 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-03-06 | 2006-06-12 |  | 2006-05-03 | 2006-07-06 | 2006-07-06 |  | 2006-07-01 | 2006-06-29 | 2006-07-05 | [9 empty] | VACSEC.A23L5
| 22037.9431 | 2030 | 2006-02-16 | #VALUE! | 0020 | 2006-02-27 | 2006-05-15 |  | 2006-02-27 | 2006-05-15 | 2006-06-27 | 2006-06-27 | 2006-06-28 |  |  | 2006-03-02 | 2006-03-21 |  |  | 2006-07-06
| 22053.6031 | 0020 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1040 | 2006-03-13 | 2006-05-15 |  | 2006-03-13 | 2006-05-15 | 2006-03-14 | 2006-04-10 | 2006-03-16 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-03-06 | 2006-05-24 |  | 2006-03-27 | 2006-06-29 | 2006-06-29 |  | 2006-06-29 | 2006-06-28 | 2006-06-28 |  | 2006-07-11
| 22069.2631 | 1040 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3044 | 2006-02-23 | 2006-05-15 |  | 2006-02-23 | 2006-05-15 | 2006-02-27 | 2006-04-10 | 2006-02-28 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-03-06 | 2006-03-21 |  | 2006-03-27 | 2006-06-29 | 2006-06-29 |  | 2006-06-29 | 2006-06-28 | 2006-06-28 |  | 2006-07-11
| 22084.9231 | 3044 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3259 | 2006-04-25 | 2006-06-28 |  | 2006-04-25 | 2006-05-15 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-18 | 2006-04-27 | 2006-06-07 | 2006-03-06 | 2006-04-26 |  | 2006-05-03 | 2006-06-29 | 2006-06-29 |  | 2006-06-29 | 2006-06-28 | 2006-06-28 |  | 2006-07-11
| 22091.3931 | 3259 | 2006-04-06 | #VALUE! | 0029 | 2006-04-25 | 2006-06-28 |  | 2006-04-25 | 2006-05-15 | [5 empty] | 2006-04-26 | 2006-05-24 |  | 2006-05-02
| 22107.0531 | 0029 | 2006-04-06 | #VALUE! | 1135 | 2006-04-25 | 2006-05-15 |  | 2006-04-25 | 2006-05-15 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-04-26 | 2006-05-24 |  | 2006-05-02 | 2006-07-01 | 2006-07-01 |  | 2006-06-29 | 2006-06-27 | 2006-06-28 |  | 2006-07-11
| 22122.7131 | 1135 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2010 | 2006-02-01 | 2006-02-16 |  | 2006-03-13 | 2006-03-28 | 2006-02-08 | 2006-04-10 | 2006-02-14 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-03-06 | 2006-03-21 |  | 2006-03-23 | 2006-06-29 | 2006-07-01 |  | 2006-06-29 | 2006-06-27 | 2006-06-28 |  | 2006-07-11
| 22138.3731 | 2010 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2037 | 2006-02-01 | 2006-02-16 |  | 2006-03-13 | 2006-03-28 | 2006-02-17 | 2006-04-10 | 2006-02-22 | 2006-04-27 | 2006-06-21 | 2006-03-06 | 2006-03-22 |  | 2006-03-23 | 2006-06-29 | 2006-06-29 |  | 2006-06-29 | 2006-06-27 | 2006-06-28 |  | 2006-07-11
| 22144.8431 | 2037 | 2006-02-16 | #VALUE! | 0018 | 2006-02-01 | 2006-02-16 |  | 2006-03-14 | 2006-03-28 | 2006-02-07 | 2006-06-26 | 2006-06-26 |  |  | 2006-03-08 | 2006-03-22 |  |  | 2006-07-01
C | 22160.5031 | 0018 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3037 | 2006-01-31 | ncr |  | 2006-03-14 | 2006-03-28 | 2006-02-06 | 2006-04-10 | 2006-02-09 | 2006-04-27 | 2006-05-25 | 2006-03-08 | 2006-03-22 |  | 2006-03-23 | 2006-06-16 | 2006-06-17 |  | 2006-06-17 | 2006-06-06 | ok |  | 2006-07-11
| 22176.1631 | 3037 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1141 | 2006-01-31 | 2006-02-16 |  | 2006-03-15 | 2006-03-28 | 2006-02-03 | 2006-04-10 | 2006-02-08 | 2006-04-27 | 2006-05-25 | 2006-03-08 | 2006-03-23 |  | 2006-03-22 | 2006-06-17 | 2006-06-17 |  | 2006-06-17 | 2006-06-06 | ok |  | 2006-07-11
| 22191.8231 | 1141 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2021 | 2006-01-30 | 2006-02-16 |  | 2006-02-27 | 2006-03-28 | 2006-02-02 | 2006-04-10 | 2006-02-08 | 2006-04-27 | 2006-05-25 | 2006-03-08 | 2006-03-23 |  | 2006-03-22 | 2006-06-17 | 2006-06-17 |  | 2006-06-17 | 2006-06-06 | ok |  | 2006-07-11
| 22198.2931 | 2021 | 2006-03-21 | #VALUE! | 0083 | 2006-06-01 | 2006-06-13 |  | 2006-06-01 | 2006-06-16 | 2006-06-08 | 2006-06-28 | 2006-06-14 | [5 empty] | 2006-03-22 | 2006-07-01
| 22213.9531 | 0083 | 2006-03-21 | #VALUE! | 1137 | 2006-02-28 | 2006-03-07 |  | 2006-03-14 | 2006-03-28 | 2006-02-28 | 2006-04-10 | 2006-03-01 | 2006-04-25 | 2006-05-25 | 2006-03-08 | 2006-03-21 | 2006-03-28 | 2006-03-21 | 2006-06-21 | 2006-06-21 |  | 2006-06-17 | 2006-06-06 | 2006-06-14 |  | 2006-07-11
| 22229.6131 | 1137 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2022 | 2006-02-28 | 2006-03-07 |  | 2006-03-14 | 2006-03-28 | 2006-03-01 | 2006-04-10 | 2006-03-01 | 2006-04-25 | 2006-05-25 | 2006-03-08 | 2006-03-21 | 2006-03-28 | 2006-03-21 | 2006-06-15 | 2006-06-21 |  | 2006-06-15 | 2006-06-06 | 2006-06-14 |  | 2006-07-11
| 22245.2731 | 2022 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1138 | 2006-03-01 | 2006-03-07 |  | 2006-03-01 | 2006-03-28 | 2006-03-01 | 2006-04-10 | 2006-03-02 | 2006-04-20 | 2006-05-25 | 2006-03-08 | 2006-03-21 | 2006-03-28 | 2006-03-22 | 2006-06-10 | 2006-06-15 |  | 2006-06-10 | 2006-06-06 | 2006-06-14 |  | 2006-07-11 | [7 empty] | VACSEC.A19L5
| 22251.7431 | 1138 | 2006-03-21 | #VALUE! | 0004 | 2006-03-01 | 2006-06-28 |  | 2006-03-01 | 2006-03-28 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | 2006-06-14 |  |  | 2006-03-08 | 2006-03-20 | 2006-03-28
| 22267.4031 | 0004 | 2006-03-21 | #VALUE! | 2065 | 2006-03-02 | 2006-03-07 |  | 2006-03-02 | 2006-03-28 | 2006-03-02 | 2006-04-10 | 2006-03-06 | 2006-04-20 | 2006-05-23 | 2006-03-08 | 2006-03-20 | 2006-03-28 | 2006-06-28 | 2006-06-10 | 2006-06-10 |  | 2006-06-10 | 2006-05-23 | 2006-06-14 |  | 2006-05-15
| 22283.0631 | 2065 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3046 | 2006-03-02 | 2006-03-07 |  | 2006-03-02 | 2006-03-28 | 2006-03-02 | 2006-04-10 | 2006-03-06 | 2006-04-20 | 2006-05-23 | 2006-03-08 | 2006-03-16 | 2006-03-28 | 2006-03-20 | 2006-06-09 | 2006-06-09 |  | 2006-06-09 | 2006-05-23 | 2006-06-14 |  | 2006-05-15
| 22298.7231 | 3046 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3263 | 2006-03-06 | 2006-03-07 |  | 2006-03-14 | 2006-03-28 | 2006-03-06 | 2006-04-10 | 2006-03-07 | 2006-04-20 | 2006-05-23 | 2006-03-08 | 2006-03-16 | 2006-03-28 | 2006-03-16 | 2006-06-09 | 2006-06-09 |  | 2006-06-09 | 2006-05-23 | 2006-06-14 |  | 2006-05-15
| 22305.1931 | 3263 | 2006-02-16 | #VALUE! | 0048 | 2006-03-29 | ncrREPLACE |  | 2006-03-29 | 2006-04-21 | 2006-05-31 | 2006-05-31 | 2006-06-12 | [5 empty] | 2006-03-16 | 2006-07-07 | [5 empty] | 2006-06-08
| 22320.8531 | 0048 | 2006-03-21 | #VALUE! | 1142 | 2006-03-28 | 2006-04-21 |  | 2006-03-28 | 2006-04-21 | 2006-03-29 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-04-25 | 2006-05-23 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 2006-05-15 | 2006-04-26 | 2006-06-08 | 2006-06-09 |  | 2006-06-08 | 2006-05-23 | ok |  | 2006-05-15 | 2006-07-11 |  |  | 2006-07-06
| 22336.5131 | 1142 | 2006-03-21 | #VALUE! | 2007 | 2006-03-29 | ncr |  | 2006-03-29 | 2006-04-21 | 2006-03-29 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 2006-04-26 | 2006-05-23 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 2006-05-15 | 2006-04-26 | 2006-06-03 | 2006-06-03 |  | 2006-06-29 | 2006-05-23 | ok |  | 2006-05-15 | 2006-07-11 |  |  | 2006-07-06
| 22352.1731 | 2007 | 2006-02-16 | #VALUE! | 2036 | 2006-03-09 | 2006-04-21 |  | 2006-03-09 | 2006-04-21 | 2006-03-09 | 2006-04-19 | 2006-03-14 | 2006-04-19 | 2006-05-23 | 2006-03-08 | 2006-03-15 | 2006-05-15 | 2006-03-15 | 2006-06-03 | 2006-06-03 |  | 2006-06-03 | 2006-05-23 | 2006-06-21 |  | 2006-05-15 | 2006-07-11 |  |  | 2006-07-06
| 22358.6431 | 2036 | 2006-03-21 | #VALUE! | 0011 | 2006-03-15 | 2006-04-21 |  | 2006-03-15 | 2006-04-21 | 2006-05-31 | 2006-05-31 | 2006-06-12 |  |  | 2006-03-08 | 2006-03-15 | 2006-05-15 |  | 2006-07-05 | [5 empty] | 2006-06-08
| 22374.3031 | 0011 | 2006-03-21 | #VALUE! | 1015 | 2006-03-08 | 2006-04-21 |  | 2006-03-08 | 2006-04-21 | 2006-03-09 | 2006-04-20 | 2006-03-09 | 2006-04-20 | 2006-05-23 | 2006-03-08 | 2006-03-15 | 2006-05-15 | 2006-03-15 | 2006-06-03 | 2006-06-03 |  | 2006-06-07 | 2006-05-22 | ok |  | 2006-05-15 | 20006-06-30
| 22389.9631 | 1015 | 2006-03-21 | #VALUE! | 2028 | 2006-03-07 | 2006-04-21 |  | 2006-03-08 | 2006-04-21 | 2006-04-08 | 2006-04-19 | 2006-03-09 | 2006-04-19 | 2006-05-23 | 2006-03-08 | 2006-03-14 | 2006-05-15 | 2006-03-14 | 2006-06-03 | 2006-06-03 |  | 2006-06-03 | 2006-05-22 | ok |  | 2006-05-15 | 20006-06-30
| 22405.6231 | 2028 | 2006-03-21 | #VALUE! | 1029 | 2006-03-07 | 2006-04-21 |  | 2006-03-07 | 2006-04-21 | 2006-03-07 | 2006-04-19 | 2006-03-08 | 2006-04-19 | 2006-05-23 | 2006-03-08 | 2006-03-14 | 2006-05-15 | 2006-03-13 | 2006-06-03 | 2006-06-08 |  | 2006-06-03 | 2006-05-22 | 2006-06-21 |  | 2006-05-15 | 20006-06-30
| 22412.0931 | 1029 | 2006-03-21 | #VALUE! | 0084 | [5 empty] | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | [5 empty] | 2006-03-13 | 2006-07-05 | 2006-07-05 |  |  |  |  | 2006-06-08 |  |  | 2006-07-06
| 22427.7531 | 0084 | 2006-03-21 | #VALUE! | 3048 | 2006-03-06 | 2006-03-09 |  | 2006-03-15 | 2006-03-27 | 2006-03-07 | 2006-04-20 | 2006-03-07 | 2006-04-20 | 2006-05-23 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | 2006-03-21 | 2006-03-13 | 2006-06-08 | 2006-06-09 |  | 2006-06-08 | 2006-05-22 | ok |  | 2006-05-15 | 2006-07-11
| 22443.4131 | 3048 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3270 | 2006-01-13 | ncr |  | 2006-01-23 | 2006-02-12 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-04-20 | 2006-05-23 | 2006-01-19 | 2006-02-07 | 2006-03-21 | 2006-02-07 | 2006-06-09 | 2006-06-09 |  | 2006-06-09 | 2006-05-22 | ok |  | 2006-05-15 | 2006-07-11
| 22459.0731 | 3270 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3061 | 2006-01-12 | 2006-02-16 |  | 2006-01-23 | 2006-02-12 | 2006-01-16 | 2006-01-18 | 2006-01-17 | 2006-01-18 | 2006-05-23 | 2006-01-18 | 2006-02-07 | 2006-03-21 | 2006-02-07 | 2006-06-09 | 2006-06-10 |  | 2006-06-09 | 2006-05-22 | ok |  | 2006-05-15 | 2006-07-11 | [6 empty] | VACSEC.A15L5
| 22465.5431 | 3061 | 2006-02-16 | #VALUE! | 0044 | 2006-01-12 | 2006-03-09 |  | 2006-01-23 | 2006-02-12 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-12 |  |  | 2006-01-18 | 2006-02-06 | 2006-03-21 |  | 2006-07-05 | [5 empty] | 2006-06-08
| 22481.2031 | 0044 | 2006-02-16 | #VALUE! | 1036 | 2006-01-11 | 2006-02-16 |  | 2006-01-18 | 2006-02-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 2006-01-16 | 2006-04-20 | 2006-04-28 | 2006-01-18 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-07 | 2006-05-10 | 2006-05-24 | 2006-07-03 | 2006-05-10 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-07-11
| 22496.8631 | 1036 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3049 | 2006-01-10 | 2006-02-16 |  | 2006-01-18 | 2006-02-12 | 2006-01-12 | 2006-01-12 | 2006-01-16 | 2006-01-16 | 2006-04-28 | 2006-01-18 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-07 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 2006-07-03 | 2006-05-11 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-07-11
| 22512.5231 | 3049 | 2006-01-11 | #VALUE! | 3012 | 2006-01-11 | 2006-02-16 |  | 2006-01-17 | 2006-02-12 | 2006-01-10 | 2006-01-12 | 2006-01-12 | 2006-04-04 | 2006-04-28 | 2006-01-17 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-07 | 2006-05-09 | 2006-05-12 | 2006-07-03 | 2006-05-09 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-07-11
| 22518.9931 | 3012 | 2006-01-11 | #VALUE! | 0042 | 2006-03-08 | ncr |  | 2006-01-30 | 2006-02-12 | 2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-04-25 |  |  |  |  | 2006-02-09 | 2006-07-05 | 2006-06-26 | 2006-07-03 |  |  |  | 2006-05-04
| 22534.6531 | 0042 | 2006-01-11 | #VALUE! | 2042 | 2005-12-20 | 2006-03-21 |  | 2006-01-17 | 2006-02-12 | 2006-01-10 | 1900-03-30 | 2006-01-12 | 2006-01-12 | 2006-03-28 | 2006-01-06 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-09 | 2006-04-12 | 2006-05-23 | 2006-07-03 | 2006-04-12 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-05-11 |  | 2006-05-17 | 2006-05-23
| 22550.3131 | 2042 | 2006-01-11 | #VALUE! | 2006 | 2005-12-20 | 2006-02-16 |  | 2006-03-15 | 2006-03-27 | 2006-01-09 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-03-28 | 2006-01-12 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-16 | 2006-05-17 | 2006-05-12 | 2006-07-03 | 2006-05-17 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-05-11 |  | 2006-05-17 | 2006-05-23
| 22565.9731 | 2006 | 2006-01-11 | #VALUE! | 2056 | 2005-12-19 | 2006-02-16 |  | 2006-01-17 | 2006-02-12 | 2006-01-09 | 2006-01-09 | 2006-01-09 | 2006-01-12 | 2006-03-28 | 2006-01-12 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-16 | 2006-04-24 | 2006-05-12 | 2006-07-03 | 2006-04-24 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-05-11 |  | 2006-05-17 | 2006-05-23
| 22572.4431 | 2056 | 2006-01-11 | #VALUE! | 0046 | 2005-12-19 | 2006-02-16 |  | 2006-01-17 | 2006-02-12 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-18 | 2006-04-25 |  | 2006-01-12 | 2006-02-06 | 2006-03-21 |  | 2006-06-02 | [5 empty] | 2006-05-04 |  |  | 2006-05-12
B | 22588.1031 | 0046 | 2006-01-11 | #VALUE! | 3003 | 2005-12-15 | 2006-02-16 |  | 2006-01-17 | 2006-02-12 | 2006-01-05 | 2006-01-06 | 2006-01-06 | 2006-04-10 | 2006-04-01 | 2006-01-09 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-16 | 2006-05-17 | 2006-05-23 | 2006-06-21 | 2006-05-17 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-05-20 |  | 2006-07-04 | 2006-06-15
| 22603.7631 | 3003 | 2006-01-11 | #VALUE! | 3063 | 2006-06-08 | 2006-06-16 |  | 2006-01-16 | 2006-02-12 | 2005-12-20 | 2006-01-05 | 2006-01-05 | 2006-04-10 | 2006-04-01 | 2006-01-09 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-16 | 2006-05-22 | 2006-06-07 | 2006-06-21 | 2006-05-22 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-05-20 |  | 2006-07-04 | 2006-06-15
| 22619.4231 | 3063 | 2006-01-11 | #VALUE! | 3504 | 2005-12-15 | 2006-02-16 |  | 2006-01-16 | 2006-02-12 | 2005-12-19 | 2005-12-20 | 2005-12-20 | 2006-04-10 | 2006-04-01 | 2006-01-09 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-16 | 2006-05-16 | 2006-05-23 | 2006-06-21 | 2006-05-16 | 2006-05-03 | 2006-05-04 |  | 2006-05-15 | 2006-05-20 |  | 2006-07-04 | 2006-06-15
| 22625.8931 | 3504 | 2006-01-11 | #VALUE! | 0049 | 2005-12-14 | 2006-02-16 |  | 2006-05-03 | 2006-06-02 | 2005-12-16 | 2005-12-20 | 2005-12-19 | 2006-04-10 | 2006-04-01 |  |  |  | 2006-03-09 | 2006-06-01 | 2006-06-26 | 2006-07-04 |  |  |  | 2006-05-18 |  |  | 2006-06-21
| 22641.5531 | 0049 | 2006-01-11 | #VALUE! | 3009 | 2006-02-20 | 2006-03-21 |  | 2006-02-20 | 2006-03-27 | 2006-05-18 | 2006-05-18 | 2006-05-23 | 2006-05-31 |  | 2005-12-12 | 2006-02-06 | 2006-03-21 | 2006-02-20 | 2006-06-10 | 2006-06-10 | 2006-06-21 | 2006-06-10 | 2006-05-15 | 2006-05-16 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-04 | 2006-06-15
| 22657.2131 | 3009 | 2005-12-01 | #VALUE! | 2014 | 2005-11-22 | 2006-02-16 |  | 2005-12-01 | 2006-02-12 | 2005-11-23 | 2005-12-07 | 2005-12-06 | 2005-12-13 | 2006-03-28 | 2005-11-28 | 2005-12-02 | 2006-03-21 | 2006-02-21 | 2006-04-19 | 2006-05-15 | 2006-06-21 | 2006-04-19 | 2006-05-15 | 2006-05-16 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-04 | 2006-06-19
| 22672.8731 | 2014 | 2005-12-01 | #VALUE! | 3058 | 2005-12-05 | 2006-02-16 |  | 2005-12-06 | 2006-02-12 | 2005-12-06 | 2005-12-08 | 2005-12-07 | 2005-12-13 | 2006-03-28 | 2005-12-06 | 2005-12-08 | 2006-03-21 | 2006-01-19 | 2006-04-20 | 2006-05-15 | 2006-06-21 | 2006-04-20 | 2006-05-15 | 2006-05-16 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-04 | 2006-06-19 |  |  |  | VACSEC.A11L5
| 22679.3431 | 3058 | 2005-12-01 | #VALUE! | 0045 | 2005-11-21 | 2006-02-16 |  | 2005-12-01 | 2006-02-12 | 2005-11-23 | 2005-11-23 | 2005-12-01 | 2006-03-23 | 2006-03-28 | 2005-11-28 | 2005-12-02 | 2006-03-21 |  | 2006-04-24 | [5 empty] | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-21
| 22695.0031 | 0045 | 2005-12-01 | #VALUE! | 1519 | 2005-11-21 | ncr |  | 2005-12-01 | 2006-02-12 | 2005-11-22 | 2005-12-07 | 2005-11-30 | 2005-12-12 | 2006-03-28 | 2005-11-28 | 2005-12-08 | 2006-03-21 | 2006-01-20 | 2006-05-18 | 2006-05-22 | 2006-06-21 | 2006-05-18 | 2006-05-15 | 2006-05-17 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-06 | 2006-06-19
| 22710.6631 | 1519 | 2005-12-01 | #VALUE! | 2031 | 2005-11-17 | ncr |  | 2005-11-30 | 2006-02-12 | 2005-11-21 | 2005-12-07 | 2005-11-29 | 2005-12-12 | 2006-03-28 | 2005-11-28 | 2005-12-06 | 2006-03-21 | 2006-01-09 | 2006-04-20 | 2006-05-15 | 2006-06-21 | 2006-04-20 | 2006-05-15 | 2006-05-17 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-06 | 2006-06-19
| 22726.3231 | 2031 | 2005-12-01 | #VALUE! | 3038 | 2005-02-02 | 2006-02-16 |  | 2005-12-06 | 2006-02-12 | 2006-05-03 | 2006-05-03 | 2006-05-03 | 2006-05-23 |  | 2005-12-12 | 2006-02-02 | 2006-03-21 | 2006-02-21 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-21 | 2006-06-07 | 2006-05-15 | 2006-05-17 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-06 | 2006-06-19
| 22732.7931 | 3038 | 2006-01-11 | #VALUE! | 0349 | 2005-12-07 | 2006-02-16 |  | 2006-01-16 | 2006-03-27 | 2005-12-08 | 2006-04-11 | 2005-12-12 | 2006-04-11 | 2006-03-28 |  |  |  | 2006-01-09 | 2006-06-01 | 2006-07-05 | 2006-07-07 |  |  |  | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-21
| 22748.4531 | 0349 | 2006-01-11 | #VALUE! | 3065 | 2005-12-07 | 2006-02-16 |  | 2006-01-13 | 2006-03-27 | 2005-12-09 | 2005-12-14 | 2006-01-23 | 2006-04-10 | 2006-03-28 | 2006-01-09 | 2006-02-02 | 2006-03-21 | 2006-01-06 | 2006-05-18 | 2006-05-22 | 2006-06-21 | 2006-05-18 | 2006-05-16 | 2006-05-22 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-11 | 2006-06-20
| 22764.1131 | 3065 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3002 | 2006-01-18 | 2006-02-16 |  | 2006-02-22 | 2006-03-27 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-04-20 | 2006-03-28 | 2006-01-23 | 2006-02-02 | 2006-03-21 | 2006-02-21 | 2006-05-23 | 2006-06-07 | 2006-06-21 | 2006-05-23 | 2006-05-16 | 2006-05-22 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-11 | 2006-06-19
| 22779.7731 | 3002 | 2006-02-16 | #VALUE! | 3029 | 2006-02-21 | 2006-20-03 |  | 2006-02-21 | 2006-03-27 | 2006-02-21 | 2006-05-23 | 2006-05-04 | 2006-05-23 |  | 2006-02-21 | 2006-02-21 | 2006-03-21 | 2006-02-21 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-21 | 2006-06-01 | 2006-05-16 | 2006-05-22 |  | 2006-05-15 | 2006-06-13 |  | 2006-07-11 | 2006-06-19
| 22786.2431 | 3029 | 2006-01-11 | #VALUE! | 0043 | 2005-12-14 | 2006-02-16 |  | 2005-12-14 | 2006-02-12 | 2005-12-13 | 2006-03-23 | 2005-12-15 | 2006-03-23 | 2006-03-28 | 2006-01-16 | 2006-02-02 | 2006-03-21 |  | 2006-04-12 | [5 empty] | 2006-06-06 |  |  | 2006-06-15
| 22801.9031 | 0043 | 2006-01-11 | #VALUE! | 1017 | 2005-12-13 | 2006-02-16 |  | 2006-01-09 | 2006-02-12 | 2005-12-15 | 2005-12-08 | 2005-12-16 | 2006-01-13 | 2006-03-28 | 2006-01-17 | 2006-02-02 | 2006-03-21 | 2006-06-28 | 2006-04-19 | 2006-05-22 |  | 2006-04-19 | 2006-05-17 | 2006-05-22 |  | 2006-05-15
| 22817.5631 | 1017 | 2005-12-01 | #VALUE! | 1133 | 2005-11-24 | ncr |  | 2005-11-30 | 2006-02-12 | 2005-11-30 | 2005-12-08 | 2005-12-05 | 2005-12-12 | 2006-03-28 | 2005-12-06 | 2005-12-08 | 2006-03-21 | 2006-01-06 | 2006-04-18 | 2006-05-05 |  | 2006-04-18 | 2006-05-17 | 2006-05-22 |  | 2006-05-15
| 22833.2231 | 1133 | 2005-12-01 | #VALUE! | 3034 | 2005-11-23 | 2006-02-16 |  | 2005-12-07 | 2006-02-12 | 2005-11-30 | 2005-12-08 | 2005-12-05 | 2005-12-12 | 2006-03-28 | 2005-12-01 | 2005-12-06 | 2006-03-21 | 2006-01-06 | 2006-04-18 | 2006-05-05 |  | 2006-04-18 | 2006-05-17 | 2006-05-22 |  | 2006-05-15
| 22839.6931 | 3034 | 2006-05-18 | #VALUE!
| 22855.3531 |  | 2006-05-18 | #VALUE! | 0001 | 2006-06-09 | 2006-06-21 |  | 2006-06-09 |  | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-13 | 2006-06-21 |  | 2006-06-28 | 2006-06-29 |  | 2006-06-22
| 22871.0131 | 0001 | 2006-05-18 | #VALUE! | 3066 | 2006-06-07 | 2006-06-21 |  | 2006-06-07 |  | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-13 | 2006-06-28 |  | 2006-06-19 | 2006-06-26 |  | 2006-06-26
| 22886.6731 | 3066 | 2005-12-01 | #VALUE! | 3264 | 2005-11-30 | 2006-05-03 |  | 2005-12-05 | 2006-05-15 | 2005-12-01 | 2005-12-08 | 2005-12-05 | 2005-12-05 |  | 2005-12-01 | 2005-12-05 |  | 2006-06-28 | [15 empty] | VACSEC.A7L5
| 22894.4181 | 3264 | 2006-03-29 | #VALUE! | 0602 | 2006-04-04 | 2006-05-03 |  | 2006-04-04 | 2006-05-15 | [5 empty] | 2006-03-30 | 2006-06-28
| 22907.1928 | 0602 | 2006-03-29 | #VALUE! | 3053 | 2006-04-04 | 2006-05-03 |  | 2006-04-04 | 2006-05-15 | 2006-04-05 | 2006-04-11 | 2006-04-06 | 2006-04-11 | 2006-07-11 | 2006-03-30 | 2006-04-27 |  | 2006-05-02
| 22922.8528 | 3053 | 2006-03-29 | #VALUE! | 1030 | 2006-03-30 | 2006-05-03 |  | 2006-03-30 | 2006-05-15 | 2006-04-03 | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 2006-04-11 | 2006-07-11 | 2006-03-30 | 2006-04-27 |  | 2006-05-02
| 22938.5128 | 1030 | 2006-03-29 | #VALUE! | 0613 | 2006-04-04 | ncr |  | 2006-04-04 | 2006-05-15 | [8 empty] | 2006-05-02
| 22946.2578 | 0613 | 2006-04-02 | #VALUE! | 3062 | ncrREPLACE | 2006-05-03 |  | 2006-04-03 | 2006-05-15 | 2006-04-05 | 2006-04-11 | 2006-04-05 | 2006-06-28 | 2006-07-11 | 2006-04-26 | 2006-04-27 | 2006-07-11 | 2006-05-02
| 22961.9178 | 3062 | 2006-04-02 | #VALUE! | 3036 | 2006-04-03 | 2006-05-03 |  | 2006-04-03 | 2006-05-15 | 2006-04-04 | 2006-04-11 | 2006-04-04 | 2006-06-28 | 2006-07-11 | 2006-04-26 | 2006-04-27 | 2006-07-11 | 2006-05-02
| 22977.5778 | 3036 | 2006-03-29 | #VALUE! | 0601 | 2006-03-30 | 2006-05-03 |  | 2006-04-27 | 2006-05-15 | 2006-04-03 | 2006-04-03 |  |  |  | 2006-04-26 | 2006-04-27 | 2006-07-11
| 22986.7228 | 0601 | 2006-03-29 | #VALUE! | 3051 | 2006-04-03 | 2006-05-03 |  | 2006-04-03 | 2006-05-15 | 2006-04-04 | 2006-04-11 | 2006-04-05 | 2006-04-11 |  | 2006-04-26 | 2006-04-27 | 2006-07-11 | 2006-04-27
A | 23002.3828 | 3051 | 2006-05-18 | #VALUE! | 3016 | 2006-06-12 | 2006-06-21 |  | 2006-06-12 |  | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-07-07 |  |  | 2006-06-27 | 2006-06-27 | 2006-07-11 | 2006-06-26
| 23018.0428 | 3016 | 2006-06-13 | #VALUE! | 0604 | 2006-06-22 |  |  | 2006-06-22 |  | 2006-06-29 | 2006-06-29 |  |  |  | 2006-06-19 | 2006-06-27 | 2006-07-11 | 2006-06-22
| TOTAL |  |  | 202 | /210 | 175 | 89 | 0 | 189 | 102 | 171 | 169 | 166 | 151 | 95 | 188 | 152 | 48 | 120 | 76 | 64 | 21 | 60 | 60 | 47 | 10 | 45 | 24 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0