## Sheet1
Prototype CERN coils | Duration | Start | Finish
Coil 110 (RRP) | 95 days | Mon 13/05/19 | Fri 11/10/19
Coil 003 (Cu), W&C | 21 days | Mon 08/07/19 | Mon 26/08/19
Coil 111 (RRP) | 86 days | Tue 27/08/19 | Tue 14/01/20
Coil 112 (RRP) | 86 days | Wed 09/10/19 | Wed 26/02/20
Coil 113 (RRP) | 86 days | Thu 21/11/19 | Thu 09/04/20
Coil 114 (RRP) | 86 days | Fri 24/01/20 | Fri 22/05/20
Prototype CERN magnets | 801 days | Mon 23/10/17 | Mon 12/04/21
MQXFBP1 | 265 days | Mon 15/10/18 | Fri 29/11/19
Magnet assembly and loading (104,105,107,108) | 130 days | Mon 15/10/18 | Fri 03/05/19
Cold-mass assembly | 70 days | Mon 06/05/19 | Fri 30/08/19
Shell welding | 15 days | Mon 06/05/19 | Fri 24/05/19
Completion cold mass | 55 days | Mon 27/05/19 | Fri 30/08/19
Cryostating | 35 days | Mon 02/09/19 | Fri 18/10/19
Test | 30 days | Mon 21/10/19 | Fri 29/11/19
MQXFBP2 | 201 days | Mon 25/05/20 | Mon 12/04/21
Magnet assembly and loading (110,111,112,113) | 66 days | Mon 25/05/20 | Mon 14/09/20
Cold-mass assembly | 70 days | Tue 15/09/20 | Mon 11/01/21
Shell welding | 15 days | Tue 15/09/20 | Mon 05/10/20
Completion cold mass | 55 days | Tue 06/10/20 | Mon 11/01/21
Cryostating | 35 days | Tue 12/01/21 | Mon 01/03/21
Test | 30 days | Tue 02/03/21 | Mon 12/04/21
Series CERN coils fabrication | 895 days | Mon 09/03/20 | Fri 26/01/24
Coil 115 | 81 days | Mon 09/03/20 | Mon 29/06/20
Coil 116 | 81 days | Mon 06/04/20 | Mon 17/08/20
Coil 117 | 81 days | Mon 04/05/20 | Mon 14/09/20
Coil 118 | 81 days | Mon 01/06/20 | Mon 12/10/20
Coil 119 | 81 days | Mon 29/06/20 | Mon 09/11/20
Coil 004 (Cu), first of contract | 95 days | Tue 21/07/20 | Mon 11/01/21
Coil 120 | 95 days | Tue 22/09/20 | Mon 22/02/21
Coil 121 | 95 days | Tue 03/11/20 | Mon 05/04/21
Coil 122 | 81 days | Tue 08/12/20 | Tue 20/04/21
Coil 123 | 81 days | Tue 26/01/21 | Tue 18/05/21
Coil 124 | 81 days | Tue 23/02/21 | Tue 15/06/21
Coil 125 | 74 days | Tue 16/03/21 | Fri 25/06/21
Coil 126 | 74 days | Tue 06/04/21 | Fri 16/07/21
Coil 127 | 74 days | Tue 27/04/21 | Fri 27/08/21
Coil 128 | 74 days | Tue 18/05/21 | Fri 17/09/21
Coil 129 | 74 days | Tue 08/06/21 | Fri 08/10/21
Coil 130 | 74 days | Tue 29/06/21 | Fri 29/10/21
Coil 131 | 74 days | Tue 20/07/21 | Fri 19/11/21
Coil 132 | 74 days | Tue 31/08/21 | Fri 10/12/21
Coil 133 | 74 days | Tue 21/09/21 | Fri 21/01/22
Coil 134 | 74 days | Tue 12/10/21 | Fri 11/02/22
Coil 135 | 74 days | Tue 02/11/21 | Fri 04/03/22
Coil 136 | 74 days | Tue 23/11/21 | Fri 25/03/22
Coil 137 | 74 days | Tue 14/12/21 | Fri 15/04/22
Coil 138 | 74 days | Tue 25/01/22 | Fri 06/05/22
Coil 139 | 74 days | Tue 15/02/22 | Fri 27/05/22
Coil 140 | 74 days | Tue 08/03/22 | Fri 17/06/22
Coil 141 | 74 days | Tue 29/03/22 | Fri 08/07/22
Coil 142 | 74 days | Tue 19/04/22 | Fri 29/07/22
Coil 143 | 74 days | Tue 10/05/22 | Fri 09/09/22
Coil 144 | 74 days | Tue 31/05/22 | Fri 30/09/22
Coil 145 | 74 days | Tue 21/06/22 | Fri 21/10/22
Coil 146 | 74 days | Tue 12/07/22 | Fri 11/11/22
Coil 147 | 74 days | Tue 23/08/22 | Fri 02/12/22
Coil 148 | 74 days | Tue 13/09/22 | Fri 13/01/23
Coil 149 | 74 days | Tue 04/10/22 | Fri 03/02/23
Coil 150 | 74 days | Tue 25/10/22 | Fri 24/02/23
Coil 151 | 74 days | Tue 15/11/22 | Fri 17/03/23
Coil 152 | 74 days | Tue 06/12/22 | Fri 07/04/23
Coil 153 | 74 days | Tue 17/01/23 | Fri 28/04/23
Coil 154 | 74 days | Tue 07/02/23 | Fri 19/05/23
Coil 155 | 74 days | Tue 28/02/23 | Fri 09/06/23
Coil 156 | 74 days | Tue 21/03/23 | Fri 30/06/23
Coil 157 | 74 days | Tue 11/04/23 | Fri 21/07/23
Coil 158 | 74 days | Tue 02/05/23 | Fri 01/09/23
Coil 159 | 74 days | Tue 23/05/23 | Fri 22/09/23
Coil 160 | 74 days | Tue 13/06/23 | Fri 13/10/23
Coil 161 | 74 days | Tue 04/07/23 | Fri 03/11/23
Coil 162 | 74 days | Tue 25/07/23 | Fri 24/11/23
Coil 163 | 74 days | Tue 05/09/23 | Fri 15/12/23
Coil 164 | 74 days | Tue 26/09/23 | Fri 26/01/24
Series CERN cryo-assemblies | 977 days | Tue 10/11/20 | Wed 12/02/25
LQXFC/D-1 | 243 days | Tue 10/11/20 | Thu 25/11/21
MQXFB01 assembly and loading | 66 days | Tue 10/11/20 | Tue 02/03/21
Cold-mass assembly | 65 days | Wed 03/03/21 | Tue 01/06/21
Cryostating | 60 days | Wed 02/06/21 | Tue 14/09/21
Test | 30 days | Wed 15/09/21 | Tue 26/10/21
Preparation for installation | 22 days | Wed 27/10/21 | Thu 25/11/21
LQXFC/D-2 | 243 days | Wed 16/06/21 | Fri 01/07/22
MQXFB02 assembly and loading | 66 days | Wed 16/06/21 | Wed 06/10/21
Cold-mass assembly | 65 days | Thu 07/10/21 | Wed 26/01/22
Cryostating | 60 days | Thu 27/01/22 | Wed 20/04/22
Test | 30 days | Thu 21/04/22 | Wed 01/06/22
Preparation for installation | 22 days | Thu 02/06/22 | Fri 01/07/22
LQXFC/D-3 | 243 days | Mon 11/10/21 | Wed 26/10/22
MQXFB03 assembly and loading | 66 days | Mon 11/10/21 | Mon 31/01/22
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 01/02/22 | Mon 02/05/22
Cryostating | 60 days | Tue 03/05/22 | Mon 25/07/22
Test | 30 days | Tue 26/07/22 | Mon 26/09/22
Preparation for installation | 22 days | Tue 27/09/22 | Wed 26/10/22
LQXFC/D-4 | 243 days | Mon 14/02/22 | Wed 01/03/23
MQXFB04 assembly and loading | 66 days | Mon 14/02/22 | Mon 16/05/22
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 17/05/22 | Mon 05/09/22
Cryostating | 60 days | Tue 06/09/22 | Mon 28/11/22
Test | 30 days | Tue 29/11/22 | Mon 30/01/23
Preparation for installation | 22 days | Tue 31/01/23 | Wed 01/03/23
LQXFC/D-5 | 243 days | Mon 30/05/22 | Wed 14/06/23
MQXFB05 assembly and loading | 66 days | Mon 30/05/22 | Mon 19/09/22
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 20/09/22 | Mon 09/01/23
Cryostating | 60 days | Tue 10/01/23 | Mon 03/04/23
Test | 30 days | Tue 04/04/23 | Mon 15/05/23
Preparation for installation | 22 days | Tue 16/05/23 | Wed 14/06/23
LQXFC/D-6 | 243 days | Mon 03/10/22 | Wed 18/10/23
MQXFB06 assembly and loading | 66 days | Mon 03/10/22 | Mon 23/01/23
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 24/01/23 | Mon 24/04/23
Cryostating | 60 days | Tue 25/04/23 | Mon 17/07/23
Test | 30 days | Tue 18/07/23 | Mon 18/09/23
Preparation for installation | 22 days | Tue 19/09/23 | Wed 18/10/23
LQXFC/D-7 | 243 days | Mon 06/02/23 | Wed 21/02/24
MQXFB07 assembly and loading | 66 days | Mon 06/02/23 | Mon 08/05/23
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 09/05/23 | Mon 28/08/23
Cryostating | 60 days | Tue 29/08/23 | Mon 20/11/23
Test | 30 days | Tue 21/11/23 | Mon 22/01/24
Preparation for installation | 22 days | Tue 23/01/24 | Wed 21/02/24
LQXFC/D-8 | 243 days | Mon 22/05/23 | Wed 05/06/24
MQXFB08 assembly and loading | 66 days | Mon 22/05/23 | Mon 11/09/23
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 12/09/23 | Mon 11/12/23
Cryostating | 60 days | Tue 12/12/23 | Mon 25/03/24
Test | 30 days | Tue 26/03/24 | Mon 06/05/24
Preparation for installation | 22 days | Tue 07/05/24 | Wed 05/06/24
LQXFC/D-9 | 243 days | Mon 25/09/23 | Wed 09/10/24
MQXFB09 assembly and loading | 66 days | Mon 25/09/23 | Mon 15/01/24
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 16/01/24 | Mon 15/04/24
Cryostating | 60 days | Tue 16/04/24 | Mon 08/07/24
Test | 30 days | Tue 09/07/24 | Mon 09/09/24
Preparation for installation | 22 days | Tue 10/09/24 | Wed 09/10/24
LQXFC/D-10 | 243 days | Mon 29/01/24 | Wed 12/02/25
MQXFB10 assembly and loading | 66 days | Mon 29/01/24 | Mon 29/04/24
Cold-mass assembly | 65 days | Tue 30/04/24 | Mon 19/08/24
Cryostating | 60 days | Tue 20/08/24 | Mon 11/11/24
Test | 30 days | Tue 12/11/24 | Mon 13/01/25
Preparation for installation | 22 days | Tue 14/01/25 | Wed 12/02/25